## Reporte Tráfico
Código | Proyecto | Orden de compra | Cliente | País | Gerente | Marca | Fecha inicio proyecto | % Avance del proyecto | Fecha estimada entrega proyecto | Fecha finalización del proyecto | Comercial | Actividad | Producto | Fecha estimada entrega actividad | Fecha finalización actividad | Subactividad | Colaborador | % Avance | Fecha estimada entrega subactividad | Fecha finalización subactividad
PRO_021 | Introducción al mercado de nuevo medicamento | 8971423144 | ABBOTT perú | peru | MIMI MOLETH | SENSOREN | 2023-08-15 | 100 | 2023-10-05 | 2023-09-16 | Ximena Ponce | Toma de fotografías | FLIPBOOK | 2023-08-24 | 2016-09-23 | Nueva subactividad | Desarrollador Sinapsis TT | 100 | 2023-08-24 | 2023-09-16 18:28:07
PRO_021 | Introducción al mercado de nuevo medicamento | 8971423144 | ABBOTT perú | peru | MIMI MOLETH | SENSOREN | 2023-08-15 | 100 | 2023-10-05 | 2023-09-16 | Ximena Ponce | Toma de fotografías | FLIPBOOK | 2023-08-24 | 2016-09-23 | Contratación de personal | DANIEL | 100 | 0000-00-00 | 2023-09-16 18:46:45
PRO_027 | Proyecto de prueba 4 - RR | 9789989 | Empresa 4 | colombiana | Gerente 1 Empresa 4 | Marca 5 | 2023-08-30 | 100 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | Ximena Ponce | Creación de Flipbook Médico | FLIPBOOK | 2023-08-22 | 0000-00-00 | Actividad 2 | Desarrollador Sinapsis TT | 100 | 2023-08-22 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_027 | Proyecto de prueba 4 - RR | 9789989 | Empresa 4 | colombiana | Gerente 1 Empresa 4 | Marca 5 | 2023-08-30 | 100 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | Ximena Ponce | Creación de Flipbook Médico | FLIPBOOK | 2023-08-22 | 0000-00-00 | Actividad 1 | Desarrollador Sinapsis TT | 100 | 2023-08-17 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_027 | Proyecto de prueba 4 - RR | 9789989 | Empresa 4 | colombiana | Gerente 1 Empresa 4 | Marca 5 | 2023-08-30 | 100 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | Ximena Ponce | Creación de Flipbook Médico | FLIPBOOK | 2023-08-22 | 0000-00-00 | Actividad 3 | Desarrollador Sinapsis TT | 100 | 2023-08-23 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_028 | Proyecto de prueba 4 | sfsf7979 | Empresa 3 | peru | Gerente 1 Empresa 3 | Marca 4 | 2023-10-03 | 0 | 2023-12-01 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación flipbook | FLIPBOOK | 2023-08-30 | 0000-00-00 | Toma de fotografías | Laura García | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_028 | Proyecto de prueba 4 | sfsf7979 | Empresa 3 | peru | Gerente 1 Empresa 3 | Marca 4 | 2023-10-03 | 0 | 2023-12-01 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación flipbook | FLIPBOOK | 2023-08-30 | 0000-00-00 | Elaboración de guion | Laura García | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_029 | Introducción de nuevo potenciador sexual | 123 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | DIEGO CASALLAS | EROMIX | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-30 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de video | Video | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Subactividad 3 | Laura García | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_029 | Introducción de nuevo potenciador sexual | 123 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | DIEGO CASALLAS | EROMIX | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-30 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de video | Video | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Subactividad 6 | Laura García | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_029 | Introducción de nuevo potenciador sexual | 123 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | DIEGO CASALLAS | EROMIX | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-30 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de video | Video | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Subactividad 2 | Laura García | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_029 | Introducción de nuevo potenciador sexual | 123 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | DIEGO CASALLAS | EROMIX | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-30 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de video | Video | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Subactividad 5 | Laura García | 0 | 2023-10-18 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_029 | Introducción de nuevo potenciador sexual | 123 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | DIEGO CASALLAS | EROMIX | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-30 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de video | Video | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Subactividad 1 | Laura García | 0 | 2023-10-19 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_029 | Introducción de nuevo potenciador sexual | 123 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | DIEGO CASALLAS | EROMIX | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-30 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de video | Video | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Subactividad 4 | Laura García | 0 | 2023-10-24 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_030 | Nuevo proyecto | 5465465 | Tecnofarma | nicaragua | Deysy Viviana Monteroa | Sentimogel | 2023-09-18 | 100 | 2023-10-06 | 2023-09-30 | Ximena Ponce | Elaboración video | Video | 2023-09-25 | 2016-09-23 | Contratación actores | Laura García | 100 | 2023-09-19 | 2023-09-16 19:16:08
PRO_031 | Proyecto proyección cine | 12345 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | DIEGO CASALLAS | EROMIX | 2023-09-25 | 19 | 2023-10-05 | 0000-00-00 | Julieth Ariza | Proyección de video | Video | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Alistar videobeam | Laura García | 30 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_031 | Proyecto proyección cine | 12345 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | DIEGO CASALLAS | EROMIX | 2023-09-25 | 19 | 2023-10-05 | 0000-00-00 | Julieth Ariza | Proyección de video | Video | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Elaboración de palomitas | Laura García | 0 | 2023-10-11 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_031 | Proyecto proyección cine | 12345 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | DIEGO CASALLAS | EROMIX | 2023-09-25 | 19 | 2023-10-05 | 0000-00-00 | Julieth Ariza | Proyección de video | Video | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Subactividad 7 | Laura García | 0 | 2023-10-30 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_031 | Proyecto proyección cine | 12345 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | DIEGO CASALLAS | EROMIX | 2023-09-25 | 19 | 2023-10-05 | 0000-00-00 | Julieth Ariza | Proyección de video | Video | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Selección de categoría de la película | Laura García | 0 | 2023-10-27 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_031 | Proyecto proyección cine | 12345 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | DIEGO CASALLAS | EROMIX | 2023-09-25 | 19 | 2023-10-05 | 0000-00-00 | Julieth Ariza | Proyección de video | Video | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Toma de fotografías | Laura García | 0 | 2023-10-18 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_031 | Proyecto proyección cine | 12345 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | DIEGO CASALLAS | EROMIX | 2023-09-25 | 19 | 2023-10-05 | 0000-00-00 | Julieth Ariza | Proyección de video | Video | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Buscar video en platarformas de Streaming | Desarrollador Sinapsis TT | 100 | 0000-00-00 | 2023-10-03 19:24:39
PRO_031 | Proyecto proyección cine | 12345 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | DIEGO CASALLAS | EROMIX | 2023-09-25 | 19 | 2023-10-05 | 0000-00-00 | Julieth Ariza | Proyección de video | Video | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Servir puestos | Laura García | 0 | 2023-10-12 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Creación de manual de marca | Laura García | 0 | 2023-10-12 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Selecciópn de escenarios | Laura García | 0 | 2023-10-18 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Unión de piezas | Laura García | 0 | 2023-10-19 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Elaboración piezas gráficas | Desarrollador Sinapsis TT | 50 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Toma de fotografías | Laura García | 0 | 2023-10-10 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Creación de guón | Laura García | 0 | 2023-10-18 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Creación de manual de marca | Laura García | 0 | 2023-10-12 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Contratación de libretistas | Laura García | 0 | 2023-10-17 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_035 | Proyecto 35 | 1 | Empresa 2 | nicaragua | Gerente 1 Empresa 2 | Marca 3 | 2023-10-09 | 50 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Actividad 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Subactividad 3 | Laura García | 0 | 2023-11-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_035 | Proyecto 35 | 1 | Empresa 2 | nicaragua | Gerente 1 Empresa 2 | Marca 3 | 2023-10-09 | 50 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Actividad 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Subactividad 2 | Laura García | 100 | 2023-10-11 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_035 | Proyecto 35 | 1 | Empresa 2 | nicaragua | Gerente 1 Empresa 2 | Marca 3 | 2023-10-09 | 50 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Actividad 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Subactividad 1 | Laura García | 51 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_036 | Creación de campaña publicitaria | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | MILENA MORA | MINICOX | 2023-10-12 | 100 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | Ximena Ponce | Prueba 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 2012-10-23 | Subactividad 2 | Laura García | 100 | 0000-00-00 | 2023-10-12 12:50:34
PRO_036 | Creación de campaña publicitaria | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | MILENA MORA | MINICOX | 2023-10-12 | 100 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | Ximena Ponce | Prueba 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 2012-10-23 | Subactividad 5 | Laura García | 100 | 0000-00-00 | 2023-10-12 14:15:45
PRO_036 | Creación de campaña publicitaria | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | MILENA MORA | MINICOX | 2023-10-12 | 100 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | Ximena Ponce | Prueba 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 2012-10-23 | Nueva subactividad1 | Laura García | 100 | 0000-00-00 | 2023-10-12 12:43:18
PRO_036 | Creación de campaña publicitaria | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | MILENA MORA | MINICOX | 2023-10-12 | 100 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | Ximena Ponce | Prueba 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 2012-10-23 | Subactividad 4 | Laura García | 100 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_036 | Creación de campaña publicitaria | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | MILENA MORA | MINICOX | 2023-10-12 | 100 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | Ximena Ponce | Prueba 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 2012-10-23 | Subactividad 3 | Laura García | 100 | 0000-00-00 | 2023-10-12 14:02:57