## Reporte Admin Proyectos
Código | Proyecto | Orden de compra | Cliente | País | Gerente | Marca | Fecha inicio proyecto | % Avance del proyecto | Fecha estimada entrega proyecto | Fecha finalización del proyecto | Comercial | Tráfico | Actividad | Producto | Fecha estimada entrega actividad | Fecha finalización actividad | Subactividad | Colaborador | % Avance | Fecha estimada entrega subactividad | Fecha finalización subactividad
PRO_028 | Proyecto de prueba 4 | sfsf7979 | Empresa 3 | peru | Gerente 1 Empresa 3 | Marca 4 | 2023-10-03 | 0 | 2023-12-01 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Creación flipbook | FLIPBOOK | 2023-08-30 | 0000-00-00 | Toma de fotografías | Laura García | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_028 | Proyecto de prueba 4 | sfsf7979 | Empresa 3 | peru | Gerente 1 Empresa 3 | Marca 4 | 2023-10-03 | 0 | 2023-12-01 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Creación flipbook | FLIPBOOK | 2023-08-30 | 0000-00-00 | Elaboración de guion | Laura García | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Elaboración piezas gráficas | Desarrollador Sinapsis TT | 50 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Unión de piezas | Laura García | 0 | 2023-10-19 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Creación de guón | Laura García | 0 | 2023-10-18 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Contratación de libretistas | Laura García | 0 | 2023-10-17 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Selecciópn de escenarios | Laura García | 0 | 2023-10-18 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Toma de fotografías | Laura García | 0 | 2023-10-10 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Creación de manual de marca | Laura García | 0 | 2023-10-12 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_032 | Nueva marca | 3 | Tecnofarma | nicaragua | Diego Armando Leon | Pompel | 2023-10-02 | 6 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Creación de flipbook | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Creación de manual de marca | Laura García | 0 | 2023-10-12 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_035 | Proyecto 35 | 1 | Empresa 2 | nicaragua | Gerente 1 Empresa 2 | Marca 3 | 2023-10-09 | 50 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Actividad 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Subactividad 1 | Laura García | 51 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_035 | Proyecto 35 | 1 | Empresa 2 | nicaragua | Gerente 1 Empresa 2 | Marca 3 | 2023-10-09 | 50 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Actividad 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Subactividad 3 | Laura García | 0 | 2023-11-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_035 | Proyecto 35 | 1 | Empresa 2 | nicaragua | Gerente 1 Empresa 2 | Marca 3 | 2023-10-09 | 50 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Actividad 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Subactividad 2 | Laura García | 100 | 2023-10-11 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_036 | Creación de campaña publicitaria | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | MILENA MORA | MINICOX | 2023-10-12 | 100 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Prueba 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 2012-10-23 | Subactividad 4 | Laura García | 100 | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_036 | Creación de campaña publicitaria | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | MILENA MORA | MINICOX | 2023-10-12 | 100 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Prueba 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 2012-10-23 | Subactividad 3 | Laura García | 100 | 0000-00-00 | 2023-10-12 14:02:57
PRO_036 | Creación de campaña publicitaria | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | MILENA MORA | MINICOX | 2023-10-12 | 100 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Prueba 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 2012-10-23 | Subactividad 2 | Laura García | 100 | 0000-00-00 | 2023-10-12 12:50:34
PRO_036 | Creación de campaña publicitaria | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | MILENA MORA | MINICOX | 2023-10-12 | 100 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Prueba 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 2012-10-23 | Nueva subactividad1 | Laura García | 100 | 0000-00-00 | 2023-10-12 12:43:18
PRO_036 | Creación de campaña publicitaria | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | MILENA MORA | MINICOX | 2023-10-12 | 100 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | Ximena Ponce | Laura Baraona | Prueba 1 | FLIPBOOK | 0000-00-00 | 2012-10-23 | Subactividad 5 | Laura García | 100 | 0000-00-00 | 2023-10-12 14:15:45