## Reporte Tráfico
Código | Proyecto | Orden de compra | Cliente | País | Gerente | Marca | Fecha inicio proyecto | % Avance del proyecto | Fecha estimada entrega proyecto | Fecha finalización del proyecto | Comercial | Actividad | Producto | Fecha estimada entrega actividad | Fecha finalización actividad | Subactividad | Colaborador | % Avance | Fecha estimada entrega subactividad | Fecha finalización subactividad
PRO_035 | BISINTEX MAIL Y POSTAL 4- DIAN ENFERMERA ONCOLOGICA 18 MAYO | 4900237897 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Tatiana Prieto | BISINTEX | 2023-12-05 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-14 | Juliet Garcés | AJUSTAR MAIL - POSTAL DIA DE LA ENFERMERA 18 DE MAYO | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-05-10 | 2014-05-24 | AJUSTAR MAIL - POSTAL DIA DE LA ENFERMERA 18 DE MAYO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-10 | 2024-05-10 15:20:42
PRO_035 | BISINTEX MAIL Y POSTAL 4- DIAN ENFERMERA ONCOLOGICA 18 MAYO | 4900237897 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Tatiana Prieto | BISINTEX | 2023-12-05 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-14 | Juliet Garcés | AJUSTAR MAIL - POSTAL DIA DE LA ENFERMERA 18 DE MAYO | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-05-10 | 2014-05-24 | AJUSTAR MAIL - POSTAL DIA DE LA ENFERMERA 18 DE MAYO | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-14 | 2024-05-14 19:23:58
PRO_032 | BISINTEX Mailling y postal 1 - 07/ABRIL Día mundial de la salud en la OMS | 4900237897 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Tatiana Prieto | BISINTEX | 2023-12-05 | 100 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | Juliet Garcés | CORREGIR REDACCION TEXTOS MAIL-POSTAL-PODCAST | Push Mailing & SMS | 2024-02-09 | 2009-02-24 | CORREGIR REDACCION MAIL Y POSTAL | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-09 | 2024-02-09 13:39:10
PRO_032 | BISINTEX Mailling y postal 1 - 07/ABRIL Día mundial de la salud en la OMS | 4900237897 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Tatiana Prieto | BISINTEX | 2023-12-05 | 100 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | Juliet Garcés | MAIL Y POSTAL DIA MUNDIAL DE LA SALUD OMS | Push Mailing & SMS | 2024-03-05 | 2011-03-24 | FINALIZAR POSTAL IMPRESA DIA DE LA SALUD MUNDIAL | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-08 | 2024-03-11 18:51:39
PRO_032 | BISINTEX Mailling y postal 1 - 07/ABRIL Día mundial de la salud en la OMS | 4900237897 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Tatiana Prieto | BISINTEX | 2023-12-05 | 100 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | Juliet Garcés | MAIL Y POSTAL DIA MUNDIAL DE LA SALUD OMS | Push Mailing & SMS | 2024-03-05 | 2011-03-24 | FINALIZAR MAIL DIA MUNDIAL DE LA SALUD OMS | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-07 | 2024-03-07 16:23:33
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR REVISTA INTERACTIVA DIGITAL | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-02-14 | 2011-04-24 | DISEÑAR POSTAL CALL TO ACTION REVISTA TOMO 1 SER MAS BELLA | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-14 | 2024-02-14 22:08:36
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR POSTAL CALL TO ACTION REVISTA DIGITAL | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-04-08 | 2008-04-24 | CORREGIR FORMATO POSTAL PRINCIPAL A REVISTA | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-08 | 2024-04-08 23:17:39
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | PUBLICAR REVISTA INTERACTIVA | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-04-17 | 2017-04-24 | PUBLICAR REVISTA INTERACTIVA | Daniel Amado | 100 | 2024-04-17 | 2024-04-17 23:25:05
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTOS ARTICULOS | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-02-09 | 2012-02-24 | REVISAR TEXTOAS CASO CLINICO 1 DR DIEGO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-12 | 2024-02-09 14:31:20
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | ESCRIBIR BRIEF REVISTA TOMO 1 | BRIEF | 2024-02-07 | 0000-00-00 | ESCRIBIR BRIEF TOMO 1 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-07 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR REVISTA INTERACTIVA DIGITAL | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-02-14 | 2011-04-24 | Corregir logo quitar letra S e incluir logos en las páginas internas | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-27 | 2024-02-27 23:43:49
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTOS ARTICULOS | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-02-09 | 2012-02-24 | DESARROLLAR TEXTOS ARTICULOS | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-09 | 2024-02-09 21:50:04
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTOS ARTICULOS | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-02-09 | 2012-02-24 | REVISAR ARTICULO CASO CLINICO 2 DR DIEGO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-12 | 2024-02-12 17:14:33
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO POSTAL IMPRESA | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-02-06 | 2009-02-24 | DESARROLLAR TEXTO POSTAL IMPRESA | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-06 | 2024-02-09 22:09:28
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR REVISTA INTERACTIVA DIGITAL | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-02-14 | 2011-04-24 | CORRECCIONES Logos a la derecha quitar principios activos en todas las hojas y el logo de abbott a l | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-14 | 2024-03-14 19:14:05
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTOS ARTICULOS | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-02-09 | 2012-02-24 | REVISAR ARTICULO CIENTIFICO 1 DR DIEGO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-09 | 2024-02-08 21:19:25
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR REVISTA INTERACTIVA DIGITAL | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-02-14 | 2011-04-24 | DISEÑAR TOMO 1 REVISTA INTERACTIVA BELLAFACE SER MAS BELLA | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-14 | 2024-02-14 22:09:28
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR 4 POSTALES IMPRESAS | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-02-28 | 2028-02-24 | DISEÑAR 4 POSTALES IMPRESAS | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-28 | 2024-02-28 22:56:58
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR REVISTA INTERACTIVA DIGITAL | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-02-14 | 2011-04-24 | FINALIZAR ARTE REVISTA DIGITAL | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-11 | 2024-04-11 23:33:26
PRO_027 | BELLAFACE - Revista Ser + Bella - Digital con postal para impresion | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 86 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTOS ARTICULOS | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-02-09 | 2012-02-24 | REVISAR ARTICULO CIENTIFICO 2 DR DIEGO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-09 | 2024-02-08 21:20:03
PRO_026 | BELLAFACE Álbum Ser + Bell@ ¡Una sonrisa es lo más BELLO que puedes ponerte! | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | Diseñar album impreso | ALBUM IMPRESO | 2024-02-15 | 2011-04-24 | correcciones en racional y foto de portada | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-21 | 2024-02-21 22:46:37
PRO_026 | BELLAFACE Álbum Ser + Bell@ ¡Una sonrisa es lo más BELLO que puedes ponerte! | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | Diseñar album impreso | ALBUM IMPRESO | 2024-02-15 | 2011-04-24 | Correcciones en el los tips y en el logo de bella | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-26 | 2024-02-27 21:18:36
PRO_026 | BELLAFACE Álbum Ser + Bell@ ¡Una sonrisa es lo más BELLO que puedes ponerte! | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO ALBUM | ALBUM IMPRESO | 2024-02-07 | 2013-02-24 | DESARROLLAR TEXTOS ALBUM | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-07 | 2024-02-13 18:27:53
PRO_026 | BELLAFACE Álbum Ser + Bell@ ¡Una sonrisa es lo más BELLO que puedes ponerte! | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | Diseñar album impreso | ALBUM IMPRESO | 2024-02-15 | 2011-04-24 | PONER CODIGO DE MATERIAL Y EVIAR MEDIDAS PARA IMPRESION | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-28 | 2024-02-28 14:55:18
PRO_026 | BELLAFACE Álbum Ser + Bell@ ¡Una sonrisa es lo más BELLO que puedes ponerte! | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | Diseñar album impreso | ALBUM IMPRESO | 2024-02-15 | 2011-04-24 | Diseñar album impreso | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-15 | 2024-02-15 15:21:41
PRO_026 | BELLAFACE Álbum Ser + Bell@ ¡Una sonrisa es lo más BELLO que puedes ponerte! | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | Diseñar album impreso | ALBUM IMPRESO | 2024-02-15 | 2011-04-24 | FINALIZAR ARTES PARA IMPRESION | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-11 | 2024-04-11 19:19:33
PRO_025 | GYNEST Free DOCcast PARA ELLAS SIENDO LIBRES - • Libertad de nuestras jóvenes en la modernidad - Pod | 4900237863 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | GYNETS | 2024-01-31 | 33 | 2024-02-14 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR PREGUNTAS POD CAST | Podcast médicos solo audio | 2024-02-07 | 2014-02-24 | DESARROLLAR PREGUNTAS POD CAST | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-07 | 2024-02-14 18:18:37
PRO_024 | GYNORELLE - VIVE INTENSAMENTE /ANSIEDAD - Triptico media carta | 4900237309 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | GYNORELLE | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO TRIPTICO IMPRESO | Tríptico impreso | 2024-02-06 | 2028-02-24 | INCLUIR TEXTO AL CIERRE | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-29 | 2024-02-28 22:06:13
PRO_024 | GYNORELLE - VIVE INTENSAMENTE /ANSIEDAD - Triptico media carta | 4900237309 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | GYNORELLE | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-05 | Juliet Garcés | DISEÑAR TRIPTICO IMPRESO | Tríptico impreso | 2024-02-16 | 2005-04-24 | DISEÑAR TRÍPTICO IMPRESO | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-16 | 2024-02-16 23:41:56
PRO_024 | GYNORELLE - VIVE INTENSAMENTE /ANSIEDAD - Triptico media carta | 4900237309 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | GYNORELLE | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-05 | Juliet Garcés | DISEÑAR TRIPTICO IMPRESO | Tríptico impreso | 2024-02-16 | 2005-04-24 | FINALIZAR TRIPTICO IMPRESO | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-04 | 2024-04-05 18:12:43
PRO_024 | GYNORELLE - VIVE INTENSAMENTE /ANSIEDAD - Triptico media carta | 4900237309 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | GYNORELLE | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO TRIPTICO IMPRESO | Tríptico impreso | 2024-02-06 | 2028-02-24 | DESARROLLAR CONTENIDO TRIPTICO IMPRESO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-06 | 2024-02-15 21:34:01
PRO_024 | GYNORELLE - VIVE INTENSAMENTE /ANSIEDAD - Triptico media carta | 4900237309 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | GYNORELLE | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-05 | Juliet Garcés | DISEÑAR TRIPTICO IMPRESO | Tríptico impreso | 2024-02-16 | 2005-04-24 | FINALIZAR TRIPTICO VERSION DIGITAL | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-04 | 2024-04-05 18:14:24
PRO_023 | NUEVID - En modo D BIENESTAR - Brilla con salud emocional - triptico | 4900238378 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-03-19 | Juliet Garcés | Diseñar tríptico impreso | Tríptico impreso | 2024-02-14 | 2014-02-24 | DISEÑAR FORMATO IMPRESO TRIPTICO MODO D BIENESTAR | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-14 | 2024-02-14 22:33:56
PRO_023 | NUEVID - En modo D BIENESTAR - Brilla con salud emocional - triptico | 4900238378 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-03-19 | Juliet Garcés | DÍPTICO FLIPBOOK NUEVID BIENESTAR | Tríptico digital | 2024-03-19 | 2019-03-24 | PUBLICAR DIPTICO NUEVID BIENESTAR | Daniel Amado | 100 | 2024-03-19 | 2024-03-19 22:05:59
PRO_023 | NUEVID - En modo D BIENESTAR - Brilla con salud emocional - triptico | 4900238378 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-01-31 | 100 | 2024-02-14 | 2024-03-19 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO TRÍPTICO | Tríptico impreso | 2024-02-06 | 2012-02-24 | DESARROLLAR CONTENIDO TRIPTICO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-05 | 2024-02-12 23:25:51
PRO_022 | TRICOVIT - E-card con capsula de audio - Vitalidad desde el interior | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Tricovit | 2024-01-31 | 67 | 2024-02-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | E-CARD | E-CARD | 2024-02-06 | 2012-03-24 | DISEÑAR E-CARD TRICOVIT VITALIDAD DESDE EL INTERIOR | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-06 | 2024-02-06 22:12:36
PRO_022 | TRICOVIT - E-card con capsula de audio - Vitalidad desde el interior | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Tricovit | 2024-01-31 | 67 | 2024-02-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR GUION CAPSULA DE AUDIO | CAPSULA DE AUDIO | 2024-02-16 | 2006-03-24 | DESARROLLAR GUION CAPSULA DE AUDIO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-16 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_022 | TRICOVIT - E-card con capsula de audio - Vitalidad desde el interior | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Tricovit | 2024-01-31 | 67 | 2024-02-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | E-CARD | E-CARD | 2024-02-06 | 2012-03-24 | FINALIZAR ARTE CON COPRRECCIONES | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-06 | 2024-03-06 16:33:21
PRO_022 | TRICOVIT - E-card con capsula de audio - Vitalidad desde el interior | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Tricovit | 2024-01-31 | 67 | 2024-02-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR GUION CAPSULA DE AUDIO | CAPSULA DE AUDIO | 2024-02-16 | 2006-03-24 | Corregir textos como dice el cliente | Lina Gonzalez | 100 | 2024-03-04 | 2024-03-06 22:21:14
PRO_022 | TRICOVIT - E-card con capsula de audio - Vitalidad desde el interior | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Tricovit | 2024-01-31 | 67 | 2024-02-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | E-CARD | E-CARD | 2024-02-06 | 2012-03-24 | Publicar Mail con CRM y link a cápsula de audio | Daniel Amado | 100 | 2024-03-11 | 2024-03-12 21:17:32
PRO_022 | TRICOVIT - E-card con capsula de audio - Vitalidad desde el interior | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Tricovit | 2024-01-31 | 67 | 2024-02-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO E-CARD CAPSULA DE AUDIO | E-CARD | 2024-02-16 | 0000-00-00 | DESARROLLAR TEXTO E-CARD CAPSULA DE AUDIO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-16 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_021 | PUROXAN - Capsula de video 1 Abordaje terapéutico del Asma y EPOC para respirar con-ciencia | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Puroxan | 2024-01-31 | 50 | 2024-03-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL CAPSULA 1 PUROXAN | Video cápsulas (Video reel) | 2024-02-22 | 2006-03-24 | FINALIZAR MAIL | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-06 | 2024-03-06 22:08:18
PRO_021 | PUROXAN - Capsula de video 1 Abordaje terapéutico del Asma y EPOC para respirar con-ciencia | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Puroxan | 2024-01-31 | 50 | 2024-03-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR STB CAPSULA PUROXAN | Video cápsulas (Video reel) | 2024-02-16 | 2022-02-24 | **REVISAR ESTUDIO MEXICANO* | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-23 | 2024-02-22 15:33:31
PRO_021 | PUROXAN - Capsula de video 1 Abordaje terapéutico del Asma y EPOC para respirar con-ciencia | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Puroxan | 2024-01-31 | 50 | 2024-03-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR VIDEO PUROXAN | Video cápsulas (Video reel) | 2024-02-22 | 2022-02-24 | DISEÑAR VIDEO PUROXAN-SUIPHAR | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-22 | 2024-02-21 22:32:40
PRO_021 | PUROXAN - Capsula de video 1 Abordaje terapéutico del Asma y EPOC para respirar con-ciencia | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Puroxan | 2024-01-31 | 50 | 2024-03-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR MAIL CAPSULA PUROXAN | Video cápsulas (Video reel) | 2024-02-16 | 0000-00-00 | DESARROLLAR MAIL CAPSULA PUROXAN | Lina Gonzalez | 0 | 2024-02-16 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_021 | PUROXAN - Capsula de video 1 Abordaje terapéutico del Asma y EPOC para respirar con-ciencia | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Puroxan | 2024-01-31 | 50 | 2024-03-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR VIDEO PUROXAN | Video cápsulas (Video reel) | 2024-02-22 | 2022-02-24 | CORRECCION GUION | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-22 | 2024-02-22 21:27:19
PRO_021 | PUROXAN - Capsula de video 1 Abordaje terapéutico del Asma y EPOC para respirar con-ciencia | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Puroxan | 2024-01-31 | 50 | 2024-03-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR STB CAPSULA PERCOF | Video cápsulas (Video reel) | 2024-02-16 | 0000-00-00 | DESARROLLAR STB CAPSULA PERCOF | Lina Gonzalez | 0 | 2024-02-16 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_021 | PUROXAN - Capsula de video 1 Abordaje terapéutico del Asma y EPOC para respirar con-ciencia | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Puroxan | 2024-01-31 | 50 | 2024-03-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL CAPSULA 1 PUROXAN | Video cápsulas (Video reel) | 2024-02-22 | 2006-03-24 | DISEÑAR MAIL CALL TO ACTION A VIDEO | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-22 | 2024-02-22 21:28:30
PRO_021 | PUROXAN - Capsula de video 1 Abordaje terapéutico del Asma y EPOC para respirar con-ciencia | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Puroxan | 2024-01-31 | 50 | 2024-03-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR STB CAPSULA PUROXAN | Video cápsulas (Video reel) | 2024-02-16 | 2022-02-24 | DESARROLLAR STB CAPSULA PUROXAN | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-16 | 2024-02-19 17:32:44
PRO_021 | PUROXAN - Capsula de video 1 Abordaje terapéutico del Asma y EPOC para respirar con-ciencia | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Puroxan | 2024-01-31 | 50 | 2024-03-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR MAIL CAPSULA PERCOF | Video cápsulas (Video reel) | 2024-02-16 | 0000-00-00 | DESARROLLAR MAIL CAPSULA PERCOF | Lina Gonzalez | 0 | 2024-02-16 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_020 | BLEMIL PROTECH - Cápsula de video Blemil ARROZ protech | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil Protech | 2024-01-31 | 50 | 2024-02-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR VIDEO BLEMIL | Video cápsulas (Video reel) | 2024-02-06 | 2008-02-24 | DISEÑAR VIDEO BLEMIL | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-06 | 2024-02-08 13:32:51
PRO_020 | BLEMIL PROTECH - Cápsula de video Blemil ARROZ protech | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil Protech | 2024-01-31 | 50 | 2024-02-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | MAIL CALL TO ACTION VIDEO | Push Mailing & SMS | 2024-02-06 | 2011-04-24 | PUBLICAR MAIL CALL TO ACTION VIDEO BLEMIL ARROZ | Daniel Amado | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-09 22:04:50
PRO_020 | BLEMIL PROTECH - Cápsula de video Blemil ARROZ protech | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil Protech | 2024-01-31 | 50 | 2024-02-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLO MAIL VIDEO | Push Mailing & SMS | 2024-02-02 | 0000-00-00 | DESARROLLO MAIL VIDEO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-02 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_020 | BLEMIL PROTECH - Cápsula de video Blemil ARROZ protech | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil Protech | 2024-01-31 | 50 | 2024-02-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | MAIL CALL TO ACTION VIDEO | Push Mailing & SMS | 2024-02-06 | 2011-04-24 | CAMBIO DE LINK DE VIDEO ACTUALIZAR MAIL | Daniel Amado | 100 | 2024-04-11 | 2024-04-11 15:31:18
PRO_020 | BLEMIL PROTECH - Cápsula de video Blemil ARROZ protech | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil Protech | 2024-01-31 | 50 | 2024-02-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | MAIL CALL TO ACTION VIDEO | Push Mailing & SMS | 2024-02-06 | 2011-04-24 | DISEÑAR MAIL CALL TO ACTION VIDEO BLEMIL | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-06 | 2024-02-08 20:24:42
PRO_020 | BLEMIL PROTECH - Cápsula de video Blemil ARROZ protech | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil Protech | 2024-01-31 | 50 | 2024-02-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLO STB VIDEO | Video cápsulas (Video reel) | 2024-02-05 | 0000-00-00 | RESUMIR VIDEO A 1 MINUTO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-05 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_020 | BLEMIL PROTECH - Cápsula de video Blemil ARROZ protech | 07-2043 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil Protech | 2024-01-31 | 50 | 2024-02-29 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | MAIL CALL TO ACTION VIDEO | Push Mailing & SMS | 2024-02-06 | 2011-04-24 | FINALIZAR MAIL VIDEO BLEMIL ARROZ | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-08 | 2024-04-08 20:56:23
PRO_019 | EZOLIUM Video concepto de campaña No es lo mismo cuando el alivio es YA | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-02-07 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL CALL TO ACTION A VIDEO CAMPAÑA EZOLIUM | Push Mailing & SMS | 2024-01-25 | 2025-01-24 | DISEÑAR MAIL CALL TO ACTION A VIDEO CAMPAÑA EZOLIUM | Laura Obregoso | 100 | 2024-01-25 | 2024-01-25 21:00:21
PRO_019 | EZOLIUM Video concepto de campaña No es lo mismo cuando el alivio es YA | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-02-07 | Juliet Garcés | FINALIZAR MAIL CALL TO ACTION VIDEO CAMPAÑA 2024 | Push Mailing & SMS | 2024-02-05 | 2007-02-24 | FINALIZAR ARTE MAIL | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-05 | 2024-02-07 16:33:23
PRO_019 | EZOLIUM Video concepto de campaña No es lo mismo cuando el alivio es YA | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-02-07 | Juliet Garcés | FINALIZAR MAIL CALL TO ACTION VIDEO CAMPAÑA 2024 | Push Mailing & SMS | 2024-02-05 | 2007-02-24 | PUBLICAR MAIL CAMPAÑA EZOLIUM CALL TO ACTION A VIDEO | Daniel Amado | 100 | 2024-02-06 | 2024-02-06 22:46:47
PRO_019 | EZOLIUM Video concepto de campaña No es lo mismo cuando el alivio es YA | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-02-07 | Juliet Garcés | AJUSTAR GRÁFICA CON NUEVO TEXTO EN EL STB | Video producto (Video conceptual) (Branding concept video) | 2024-01-25 | 2025-01-24 | AJUSTAR GRAFICA CON NUEVO STB | Laura Obregoso | 100 | 2024-01-25 | 2024-01-25 21:00:43
PRO_018 | EZOLIUM - BROCHURE 3 No es lo mismo cuando Carolina siente ya el alivio de la acidez gástrica | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTOS BROCHURE 3 | BROCHURE | 2024-04-30 | 2004-06-24 | DESARROLLAR TEXTOS BROCHURE 3 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-30 23:58:31
PRO_018 | EZOLIUM - BROCHURE 3 No es lo mismo cuando Carolina siente ya el alivio de la acidez gástrica | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTOS BROCHURE 3 | BROCHURE | 2024-04-30 | 2004-06-24 | EZOLIUM - BROCHURE 3 | angelica velasquez | 100 | 2024-05-31 | 2024-06-04 17:01:31
PRO_018 | EZOLIUM - BROCHURE 3 No es lo mismo cuando Carolina siente ya el alivio de la acidez gástrica | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | Juliet Garcés | Mailing para entrega del brochure digital | Mailing con CTA | 2024-06-04 | 2005-06-24 | Mailing para entrega del brochure digital | angelica velasquez | 100 | 2024-06-04 | 2024-06-05 21:06:03
PRO_017 | EZOLIUM - BROCHURE 2 No es lo mismo cuando Martín siente ya el alivio de los síntomas de la ERGE | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTOS BROCHURE 2 EZOLIUM | BROCHURE | 2024-04-30 | 2004-06-24 | DESARROLLAR TEXTOS BROCHURE 2 EZOLIUM | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-30 23:57:50
PRO_017 | EZOLIUM - BROCHURE 2 No es lo mismo cuando Martín siente ya el alivio de los síntomas de la ERGE | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTOS BROCHURE 2 EZOLIUM | BROCHURE | 2024-04-30 | 2004-06-24 | EZOLIUM - BROCHURE | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-31 | 2024-06-04 14:58:46
PRO_017 | EZOLIUM - BROCHURE 2 No es lo mismo cuando Martín siente ya el alivio de los síntomas de la ERGE | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | Juliet Garcés | Mailing para entrega del brochure digital | Mailing con CTA | 2024-06-04 | 2005-06-24 | Mailing para entrega del brochure digital | Laura Obregoso | 100 | 2024-06-04 | 2024-06-05 22:51:18
PRO_016 | EZOLIUM - BROCHURE 1 No es lo mismo: factores que influyen en la elección de un IBP | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTOS BROCHIRE 1 EZOLIUM | BROCHURE | 2024-04-30 | 2005-06-24 | DESARROLLAR TEXTOS BROCHURE 1 EZOLIUM | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-29 00:00:14
PRO_016 | EZOLIUM - BROCHURE 1 No es lo mismo: factores que influyen en la elección de un IBP | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTOS BROCHIRE 1 EZOLIUM | BROCHURE | 2024-04-30 | 2005-06-24 | BROCHURE 1 EZOLIUM - DIRIGIDO PARA MEDICOS | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-29 | 2024-05-31 21:28:45
PRO_016 | EZOLIUM - BROCHURE 1 No es lo mismo: factores que influyen en la elección de un IBP | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTOS BROCHIRE 1 EZOLIUM | BROCHURE | 2024-04-30 | 2005-06-24 | mailing para entrega del brochure digital muy corto | Lina Gonzalez | 100 | 2024-06-04 | 2024-06-04 21:40:10
PRO_016 | EZOLIUM - BROCHURE 1 No es lo mismo: factores que influyen en la elección de un IBP | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTOS BROCHIRE 1 EZOLIUM | BROCHURE | 2024-04-30 | 2005-06-24 | mailing para entrega del brochure digital | Laura Obregoso | 100 | 2024-06-04 | 2024-06-05 22:43:18
PRO_015 | EZOLIUM Ayuda visual - No es lo mismo cuando el alivio es YA | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 67 | 2024-02-09 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR AYUDA VISUAL EZOLIUM | Ayudas visuales | 2024-04-30 | 2014-05-24 | Ajustar ayua visual Ezolium | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-14 | 2024-05-14 22:03:28
PRO_015 | EZOLIUM Ayuda visual - No es lo mismo cuando el alivio es YA | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 67 | 2024-02-09 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | REDISEÑAR AV EZOLIUM No es lo mismo cuando el alivio es ya | Ayudas visuales | 2024-05-21 | 2018-06-24 | Revision de referencia #3 de la AV EZOLIUM | Lina Gonzalez | 100 | 2024-06-05 | 2024-06-05 17:39:05
PRO_015 | EZOLIUM Ayuda visual - No es lo mismo cuando el alivio es YA | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 67 | 2024-02-09 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | REDISEÑAR AV EZOLIUM No es lo mismo cuando el alivio es ya | Ayudas visuales | 2024-05-21 | 2018-06-24 | REDISEÑAR AV EZOLIUM No es lo mismo cuando el alivio es ya | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-21 | 2024-05-23 00:15:30
PRO_015 | EZOLIUM Ayuda visual - No es lo mismo cuando el alivio es YA | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 67 | 2024-02-09 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | REDISEÑAR AV EZOLIUM No es lo mismo cuando el alivio es ya | Ayudas visuales | 2024-05-21 | 2018-06-24 | Ajuste de Ayuda visual de Ezolium | Laura Obregoso | 100 | 2024-06-05 | 2024-06-05 22:38:23
PRO_015 | EZOLIUM Ayuda visual - No es lo mismo cuando el alivio es YA | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 67 | 2024-02-09 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLO MÉDICO AYUDA VISUAL EZOLIUM 2024 | Ayudas visuales | 2024-01-26 | 0000-00-00 | DESARROLLO MÉDICO AYUDA VISUAL EZOLIUM 2024 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-01-26 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_015 | EZOLIUM Ayuda visual - No es lo mismo cuando el alivio es YA | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 67 | 2024-02-09 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | REDISEÑAR AV EZOLIUM No es lo mismo cuando el alivio es ya | Ayudas visuales | 2024-05-21 | 2018-06-24 | Revisa pag. 2 Ezolium | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-21 | 2024-05-21 20:09:41
PRO_015 | EZOLIUM Ayuda visual - No es lo mismo cuando el alivio es YA | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 67 | 2024-02-09 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | REDISEÑAR AV EZOLIUM No es lo mismo cuando el alivio es ya | Ayudas visuales | 2024-05-21 | 2018-06-24 | FINALIZAR FINALIZAR AV EZOLIUM - ENVIAR EDITABLES Y DE LAS GRAFICAS QUE DEJAMOS POR FUERA | Laura Obregoso | 100 | 2024-06-18 | 2024-06-18 22:34:22
PRO_015 | EZOLIUM Ayuda visual - No es lo mismo cuando el alivio es YA | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 67 | 2024-02-09 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR AYUDA VISUAL EZOLIUM | Ayudas visuales | 2024-04-30 | 2014-05-24 | DISEÑAR AYUDA VISUAL EZOLIUM | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-26 | 2024-04-30 21:14:15
PRO_015 | EZOLIUM Ayuda visual - No es lo mismo cuando el alivio es YA | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 67 | 2024-02-09 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | REDISEÑAR AV EZOLIUM No es lo mismo cuando el alivio es ya | Ayudas visuales | 2024-05-21 | 2018-06-24 | Ajustar ayua visual Ezolium segun revision del cliente | Laura Obregoso | 100 | 2024-06-01 | 2024-06-01 01:29:45
PRO_014 | EZOLIUM - Video MEDICOS No es lo mismo cuando el alivio es ya independiente de la hora y libre del h | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-01-29 | 2024-05-03 | Juliet Garcés | CREACIÓN STB | Video producto (Video conceptual) (Branding concept video) | 2024-04-26 | 2003-05-24 | CREACIÓN STB | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-26 | 2024-04-25 23:08:08
PRO_014 | EZOLIUM - Video MEDICOS No es lo mismo cuando el alivio es ya independiente de la hora y libre del h | 0 | PROCAPS SALVADOR | Salvador | Mileidis Marriaga | EZOLIUM | 2024-01-24 | 100 | 2024-01-29 | 2024-05-03 | Juliet Garcés | CREACIÓN STB | Video producto (Video conceptual) (Branding concept video) | 2024-04-26 | 2003-05-24 | VIDEO MEDICOS Con mailing texto muy corto para entrega del video con call to action listo para difu | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-02 | 2024-05-03 15:47:59
PRO_012 | Tomo 2 En la mente del dolor / 24 paginas de contenido | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-01-22 | 100 | 2024-01-31 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | DESARROLLO ARTICULOS REVISTA | REVISTA IMPRESA | 2024-03-06 | 2012-03-24 | DESARROLLO ARTICULOS REVISTA DOLOR TOMO 2 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-03-06 | 2024-03-06 22:07:45
PRO_012 | Tomo 2 En la mente del dolor / 24 paginas de contenido | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-01-22 | 100 | 2024-01-31 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | DESARROLLO ARTICULOS REVISTA | REVISTA IMPRESA | 2024-03-06 | 2012-03-24 | DISEÑAR TOMO 2 IMPRESO Y VIRTUAL | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-12 | 2024-03-12 18:45:04
PRO_012 | Tomo 2 En la mente del dolor / 24 paginas de contenido | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-01-22 | 100 | 2024-01-31 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | DISEÑAR TOMO 2 IMPRESO Y VIRTUAL | REVISTA IMPRESA | 2024-03-12 | 2025-04-24 | CORRECCIONES TOMO 2 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-24 | 2024-04-25 20:22:28
PRO_012 | Tomo 2 En la mente del dolor / 24 paginas de contenido | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-01-22 | 100 | 2024-01-31 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | PUBLICACION REVISTA DIGITAL | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-03-22 | 2026-03-24 | PUBLICAR TOMO 2 REVISTA DIGITAL MOVE ON | Daniel Amado | 100 | 2024-03-22 | 2024-03-26 22:51:59
PRO_011 | ESTEINE/SEGUFEN - Mail WOMENTS El mejor momento de la Mujer y SEXUALIDAD #1 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 75 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL WOMENTS EL MEJOR MOMENTO DE LA MUJER Y SEXUALIDAD #1 | Push Mailing & SMS | 2024-02-01 | 2023-05-24 | Corregir pauta | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-15 | 2024-02-15 22:15:31
PRO_011 | ESTEINE/SEGUFEN - Mail WOMENTS El mejor momento de la Mujer y SEXUALIDAD #1 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 75 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR MAIL WOMENTS EL MEJOR MOMENTO DE LA MUJER Y SEXUALIDAD #1 | Push Mailing & SMS | 2024-01-26 | 0000-00-00 | Correcciones mail viernes 2 de feb | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-06 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_011 | ESTEINE/SEGUFEN - Mail WOMENTS El mejor momento de la Mujer y SEXUALIDAD #1 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 75 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL WOMENTS EL MEJOR MOMENTO DE LA MUJER Y SEXUALIDAD #1 | Push Mailing & SMS | 2024-02-01 | 2023-05-24 | FINALIZAR Y CORREGIR REGISTRO INVIMA ESTEINE | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-05 | 2024-03-04 21:58:21
PRO_011 | ESTEINE/SEGUFEN - Mail WOMENTS El mejor momento de la Mujer y SEXUALIDAD #1 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 75 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL WOMENTS EL MEJOR MOMENTO DE LA MUJER Y SEXUALIDAD #1 | Push Mailing & SMS | 2024-02-01 | 2023-05-24 | DISEÑAR MAIL WOMENTS EL MEJOR MOMENTO DE LA MUJER Y SEXUALIDAD #1 | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-01 | 2024-02-01 13:10:02
PRO_011 | ESTEINE/SEGUFEN - Mail WOMENTS El mejor momento de la Mujer y SEXUALIDAD #1 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 75 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL WOMENTS EL MEJOR MOMENTO DE LA MUJER Y SEXUALIDAD #1 | Push Mailing & SMS | 2024-02-01 | 2023-05-24 | Periodico 1 pasarlo a Digital | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-23 | 2024-05-23 16:00:04
PRO_011 | ESTEINE/SEGUFEN - Mail WOMENTS El mejor momento de la Mujer y SEXUALIDAD #1 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 75 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL WOMENTS EL MEJOR MOMENTO DE LA MUJER Y SEXUALIDAD #1 | Push Mailing & SMS | 2024-02-01 | 2023-05-24 | Correcciones correo 5 de feb | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-07 | 2024-02-08 17:13:13
PRO_011 | ESTEINE/SEGUFEN - Mail WOMENTS El mejor momento de la Mujer y SEXUALIDAD #1 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 75 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR MAIL WOMENTS EL MEJOR MOMENTO DE LA MUJER Y SEXUALIDAD #1 | Push Mailing & SMS | 2024-01-26 | 0000-00-00 | DESARROLLAR MAIL WOMENTS EL MEJOR MOMENTO DE LA MUJER Y SEXUALIDAD #1 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-01-26 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_010 | ESTEINE/SEGUFEN - Periódico WOMENTS #1 8 de marzo día de la mujer | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR BOCETO ESTRUCTURA PERIODICO IMPRESO | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-01-31 | 2024-05-24 | Periodico Digital | Daniel Amado | 100 | 2024-05-24 | 2024-05-24 14:46:14
PRO_010 | ESTEINE/SEGUFEN - Periódico WOMENTS #1 8 de marzo día de la mujer | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR BOCETO ESTRUCTURA PERIODICO IMPRESO | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-01-31 | 2024-05-24 | Corregir fuente en los títulos | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-15 | 2024-02-15 22:35:02
PRO_010 | ESTEINE/SEGUFEN - Periódico WOMENTS #1 8 de marzo día de la mujer | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | PERIODICO 1 WOMENTS VERSION DIGITAL SIN MARCAS PARA A:CARE | PERIODICO TABLOIDE DIGITAL INTERACTIVO | 2024-06-04 | 2005-06-24 | PERIODICO 1 WOMENTS VERSION DIGITAL SIN MARCAS PARA A:CARE | Laura Obregoso | 100 | 2024-06-04 | 2024-06-04 22:23:17
PRO_010 | ESTEINE/SEGUFEN - Periódico WOMENTS #1 8 de marzo día de la mujer | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR ESTRUCTURA PERIODICO 1 | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-01-29 | 0000-00-00 | DESARROLLAR PERIODICO WOMENTS #1 DIA DE LA MUJER 8 DE MARZO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-01-29 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_010 | ESTEINE/SEGUFEN - Periódico WOMENTS #1 8 de marzo día de la mujer | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR BOCETO ESTRUCTURA PERIODICO IMPRESO | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-01-31 | 2024-05-24 | FINALIZAR ARTE IMPRESO PERIODICO | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-04 | 2024-03-04 19:57:41
PRO_010 | ESTEINE/SEGUFEN - Periódico WOMENTS #1 8 de marzo día de la mujer | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | PERIODICO 1 WOMENTS VERSION DIGITAL SIN MARCAS PARA A:CARE | PERIODICO TABLOIDE DIGITAL INTERACTIVO | 2024-06-04 | 2005-06-24 | Publicar Flippbook | Daniel Amado | 100 | 2024-06-05 | 2024-06-05 20:09:59
PRO_010 | ESTEINE/SEGUFEN - Periódico WOMENTS #1 8 de marzo día de la mujer | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR BOCETO ESTRUCTURA PERIODICO IMPRESO | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-01-31 | 2024-05-24 | DISEÑAR BOCETO ESTRUCTURA PERIODICO IMPRESO | Mariana Benitez | 100 | 2024-01-31 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_010 | ESTEINE/SEGUFEN - Periódico WOMENTS #1 8 de marzo día de la mujer | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR BOCETO ESTRUCTURA PERIODICO IMPRESO | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-01-31 | 2024-05-24 | Flipbook Digital | Daniel Amado | 100 | 2024-05-23 | 2024-05-23 20:33:56
PRO_010 | ESTEINE/SEGUFEN - Periódico WOMENTS #1 8 de marzo día de la mujer | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR BOCETO ESTRUCTURA PERIODICO IMPRESO | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-01-31 | 2024-05-24 | DIAGRAMAR PERIODICO CON LOS ARTICULOS FINALES | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-09 | 2024-02-12 18:09:25
PRO_009 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU/FLUCIFEM/CLUVAX - Emailing # 2 La importancia de una solución inmediata en l | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 |  | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL | Push Mailing & SMS | 2024-02-01 | 2005-03-24 | FINALIZAR ARTE MAIL 2 | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-05 | 2024-03-05 15:11:19
PRO_009 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU/FLUCIFEM/CLUVAX - Emailing # 2 La importancia de una solución inmediata en l | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 |  | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO EMAILING # 2 LA IMPORTANCIA DE UNA SOLUCION INMEDIATA EN LA SALUD | Push Mailing & SMS | 2024-01-26 | 0000-00-00 | DESARROLLAR TEXTO EMAILING # 2 LA IMPORTANCIA DE UNA SOLUCION INMEDIATA EN LA SALUD | Lina Gonzalez | 100 | 2024-01-26 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_009 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU/FLUCIFEM/CLUVAX - Emailing # 2 La importancia de una solución inmediata en l | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 |  | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL | Push Mailing & SMS | 2024-02-01 | 2005-03-24 | DISEÑAR MAIL 2 | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-01 | 2024-02-01 13:09:30
PRO_009 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU/FLUCIFEM/CLUVAX - Emailing # 2 La importancia de una solución inmediata en l | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 |  | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL | Push Mailing & SMS | 2024-02-01 | 2005-03-24 | Corregir pauta-banner superior y boton morado | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-15 | 2024-02-15 20:13:51
PRO_008 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU/FLUCIFEM/CLUVAX - Emailing # 1 Mitos y Realidades sobre la salud ÍNTIMA | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 | 75 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL | Push Mailing & SMS | 2024-02-01 | 2005-03-24 | DISEÑAR MAIL 1 | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-01 | 2024-02-01 13:08:14
PRO_008 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU/FLUCIFEM/CLUVAX - Emailing # 1 Mitos y Realidades sobre la salud ÍNTIMA | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 | 75 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL | Push Mailing & SMS | 2024-02-01 | 2005-03-24 | CORRECCIONES MAIL VIERNES 2 DE FEB | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-06 | 2024-02-08 01:10:07
PRO_008 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU/FLUCIFEM/CLUVAX - Emailing # 1 Mitos y Realidades sobre la salud ÍNTIMA | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 | 75 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLO TEXTO MAIL | Push Mailing & SMS | 2024-01-26 | 0000-00-00 | DESARROLLAR TEXTO MAILING # 1 MITOS Y REALIDADES SOBRE LA SALUD ÍNTIMA | Lina Gonzalez | 100 | 2024-01-26 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_008 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU/FLUCIFEM/CLUVAX - Emailing # 1 Mitos y Realidades sobre la salud ÍNTIMA | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 | 75 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL | Push Mailing & SMS | 2024-02-01 | 2005-03-24 | Corregir pauta de marca- banner color- ubicación boton morado | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-15 | 2024-02-15 20:12:23
PRO_008 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU/FLUCIFEM/CLUVAX - Emailing # 1 Mitos y Realidades sobre la salud ÍNTIMA | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 | 75 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLO TEXTO MAIL | Push Mailing & SMS | 2024-01-26 | 0000-00-00 | CORRECCIÓN MAIL VIERNES 2 DE FEB | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-05 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_008 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU/FLUCIFEM/CLUVAX - Emailing # 1 Mitos y Realidades sobre la salud ÍNTIMA | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 | 75 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL | Push Mailing & SMS | 2024-02-01 | 2005-03-24 | FINALIZAR ARTE DEL MAIL SALUD INTIMA | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-04 | 2024-03-05 14:07:02
PRO_007 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU /FLUCIFEM/CLUVAX - Triptico con Block Interno Recomendaciones Infecciones Va | 4900237309 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | REDACTAR TEXTO HOJA BLOCK | Block desprendible | 2024-01-26 | 0000-00-00 | REDACTAR TEXTO HOJA BLOCK | Lina Gonzalez | 100 | 2024-01-26 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_007 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU /FLUCIFEM/CLUVAX - Triptico con Block Interno Recomendaciones Infecciones Va | 4900237309 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | Diseñar carpeta programa INTIMA 3 cuerpos carta | Carpeta 3 cuerpos | 2024-02-01 | 2015-02-24 | Corregir pauta | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-15 | 2024-02-15 20:55:33
PRO_007 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU /FLUCIFEM/CLUVAX - Triptico con Block Interno Recomendaciones Infecciones Va | 4900237309 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | Diseñar hoja Block carta INTIMA | Block desprendible | 2024-02-01 | 2001-02-24 | Diseñar hoja Block carta | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-01 | 2024-02-01 13:13:38
PRO_007 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU /FLUCIFEM/CLUVAX - Triptico con Block Interno Recomendaciones Infecciones Va | 4900237309 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | Diseñar carpeta programa INTIMA 3 cuerpos carta | Carpeta 3 cuerpos | 2024-02-01 | 2015-02-24 | Diseñar carpeta programa INTIMA-3 cuerpos carta | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-01 | 2024-02-01 13:12:56
PRO_007 | VAGICORT/GYNCLOX/GYNFLU /FLUCIFEM/CLUVAX - Triptico con Block Interno Recomendaciones Infecciones Va | 4900237309 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-01-22 | 67 | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | Diseñar carpeta programa INTIMA 3 cuerpos carta | Carpeta 3 cuerpos | 2024-02-01 | 2015-02-24 | correcciones correo viernes 2 de feb | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-06 | 2024-02-07 16:12:18
PRO_006 | VAGICORT - POSTAL # 2 OBRA MAESTRA LA SINFONÍA DE LA INTIMIDAD - ANDREA BOCELLI | 4900237320 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT | 2024-01-22 |  | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO RESEÑA ANDREA BOCELLI | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-01-26 | 0000-00-00 | DESARROLLAR TEXTO RESEÑA ANDREA BOCELLI | Lina Gonzalez | 100 | 2024-01-26 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_006 | VAGICORT - POSTAL # 2 OBRA MAESTRA LA SINFONÍA DE LA INTIMIDAD - ANDREA BOCELLI | 4900237320 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT | 2024-01-22 |  | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR POSTAL ANDREA BOCELLI | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-02-01 | 2015-02-24 | DISEÑAR POSTAL 4X4 | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-01 | 2024-02-01 13:05:02
PRO_006 | VAGICORT - POSTAL # 2 OBRA MAESTRA LA SINFONÍA DE LA INTIMIDAD - ANDREA BOCELLI | 4900237320 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT | 2024-01-22 |  | 2024-01-31 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISEÑAR POSTAL ANDREA BOCELLI | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-02-01 | 2015-02-24 | Reemplazar texto vagicort por logo | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-15 | 2024-02-15 20:05:56
PRO_005 | VAGICORT - POSTAL # 1 OBRA MAESTRA LA SINFÓNÍA DE LA INTIMIDAD IL DIVO | 4900237320 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT | 2024-01-22 | 100 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | Juliet Garcés | DISEÑAR POSTAL IL DIVO | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-01-26 | 2015-02-24 | Reemplazar la palabra Vagicort por el logo | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-15 | 2024-02-15 20:05:13
PRO_005 | VAGICORT - POSTAL # 1 OBRA MAESTRA LA SINFÓNÍA DE LA INTIMIDAD IL DIVO | 4900237320 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT | 2024-01-22 | 100 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | Juliet Garcés | DESARROLLO TEXTO RESEÑA IL DIVO | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-01-26 | 0000-00-00 | DESARROLLO TEXTO RESEÑA IL DIVO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-01-26 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_005 | VAGICORT - POSTAL # 1 OBRA MAESTRA LA SINFÓNÍA DE LA INTIMIDAD IL DIVO | 4900237320 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT | 2024-01-22 | 100 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | Juliet Garcés | DISEÑAR POSTAL IL DIVO | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-01-26 | 2015-02-24 | DISEÑAR POSTAL IL DIVO | Laura Obregoso | 100 | 2024-01-26 | 2024-02-01 13:05:35
PRO_004 | YAX/YAXIBELLE - EMAILING # 2 La Arquitectura Hormonal perfil de pacientes | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-01-22 | 100 | 2024-01-31 | 2024-03-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO MÉDICO MAIL 2 | Push Mailing & SMS | 2024-01-25 | 2005-03-24 | DESARROLLAR CONTENIDO MÉDICO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-01-25 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_004 | YAX/YAXIBELLE - EMAILING # 2 La Arquitectura Hormonal perfil de pacientes | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-01-22 | 100 | 2024-01-31 | 2024-03-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO MÉDICO MAIL 2 | Push Mailing & SMS | 2024-01-25 | 2005-03-24 | FINALIZAR MAIL 2 | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-04 | 2024-03-05 00:09:21
PRO_004 | YAX/YAXIBELLE - EMAILING # 2 La Arquitectura Hormonal perfil de pacientes | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-01-22 | 100 | 2024-01-31 | 2024-03-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO MÉDICO MAIL 2 | Push Mailing & SMS | 2024-01-25 | 2005-03-24 | DISEÑAR MAIL Arquitectura hormonal - perfil pacientes | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-01 | 2024-02-01 13:04:21
PRO_004 | YAX/YAXIBELLE - EMAILING # 2 La Arquitectura Hormonal perfil de pacientes | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-01-22 | 100 | 2024-01-31 | 2024-03-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO MÉDICO MAIL 2 | Push Mailing & SMS | 2024-01-25 | 2005-03-24 | Correcciones correo viernes 2 de feb | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-06 | 2024-02-07 23:54:28
PRO_004 | YAX/YAXIBELLE - EMAILING # 2 La Arquitectura Hormonal perfil de pacientes | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-01-22 | 100 | 2024-01-31 | 2024-03-05 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO MÉDICO MAIL 2 | Push Mailing & SMS | 2024-01-25 | 2005-03-24 | Corregir color banner y ubicación del botón del call to action | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-15 | 2024-02-15 19:54:44
PRO_003 | YAX/YAXIBELLE - EMAILING # 1 La Arquitectura Hormonal | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-01-22 |  | 2024-01-31 | 2024-03-04 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO MAIL 1 | Push Mailing & SMS | 2024-01-25 | 2004-03-24 | Corrección correo viernes 2 de feb | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-05 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_003 | YAX/YAXIBELLE - EMAILING # 1 La Arquitectura Hormonal | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-01-22 |  | 2024-01-31 | 2024-03-04 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO MAIL 1 | Push Mailing & SMS | 2024-01-25 | 2004-03-24 | Corregir banner superior y ubicación del botón de call to action | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-15 | 2024-02-15 19:53:00
PRO_003 | YAX/YAXIBELLE - EMAILING # 1 La Arquitectura Hormonal | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-01-22 |  | 2024-01-31 | 2024-03-04 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO MAIL 1 | Push Mailing & SMS | 2024-01-25 | 2004-03-24 | DESARROLLAR CONTENIDO MAIL 1 YAX-YAXIBELLE | Lina Gonzalez | 100 | 2024-01-25 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_003 | YAX/YAXIBELLE - EMAILING # 1 La Arquitectura Hormonal | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-01-22 |  | 2024-01-31 | 2024-03-04 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO MAIL 1 | Push Mailing & SMS | 2024-01-25 | 2004-03-24 | FINALIZAR ARTE MAIL 1 | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-04 | 2024-03-04 22:40:31
PRO_003 | YAX/YAXIBELLE - EMAILING # 1 La Arquitectura Hormonal | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-01-22 |  | 2024-01-31 | 2024-03-04 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO MAIL 1 | Push Mailing & SMS | 2024-01-25 | 2004-03-24 | DISEÑAR MAIL 1 Arquitectura hormonal - beneficios DRSP | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-01 | 2024-02-01 13:03:25
PRO_002 | Revista Dolor Tomo 1 2024 | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-01-10 | 100 | 2024-02-10 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | REVISTA DOLOR TOMO 1 | Revista (E-magazine) | 2024-01-17 | 2025-04-24 | Actualizar pautas y pdf version digital | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-20 | 2024-02-20 15:09:10
PRO_002 | Revista Dolor Tomo 1 2024 | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-01-10 | 100 | 2024-02-10 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | REVISTA DOLOR TOMO 1 | Revista (E-magazine) | 2024-01-17 | 2025-04-24 | DESARROLLAR TOMO 1 REVISTA DOLOR | Lina Gonzalez | 100 | 2024-01-16 | 2024-01-16 20:34:59
PRO_002 | Revista Dolor Tomo 1 2024 | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-01-10 | 100 | 2024-02-10 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | REVISTA DOLOR TOMO 1 | Revista (E-magazine) | 2024-01-17 | 2025-04-24 | Corregir textos mapa interactivo del dolor en la revista | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-01 | 2024-02-01 20:58:36
PRO_002 | Revista Dolor Tomo 1 2024 | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-01-10 | 100 | 2024-02-10 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | REVISTA DOLOR TOMO 1 | Revista (E-magazine) | 2024-01-17 | 2025-04-24 | CORRECCIONES REVISTA TOMO 1 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-24 | 2024-04-25 20:20:35
PRO_002 | Revista Dolor Tomo 1 2024 | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-01-10 | 100 | 2024-02-10 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | REVISTA DOLOR TOMO 1 | Revista (E-magazine) | 2024-01-17 | 2025-04-24 | DISEÑAR TOMO 1 REVISTA DOLOR | Laura Obregoso | 100 | 2024-01-17 | 2024-01-16 20:34:22
PRO_002 | Revista Dolor Tomo 1 2024 | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-01-10 | 100 | 2024-02-10 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | REVISTA DOLOR TOMO 1 | Revista (E-magazine) | 2024-01-17 | 2025-04-24 | Corregir textos en la app Mapa interactivo del dolor humano | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-01 | 2024-02-01 21:01:03
PRO_002 | Revista Dolor Tomo 1 2024 | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-01-10 | 100 | 2024-02-10 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | REVISTA DOLOR TOMO 1 | Revista (E-magazine) | 2024-01-17 | 2025-04-24 | PUBLICAR REVISTA DIGITAL DOLOR TOMO 1 | Daniel Amado | 100 | 2024-01-17 | 2024-01-19 21:59:52
PRO_002 | Revista Dolor Tomo 1 2024 | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-01-10 | 100 | 2024-02-10 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | REVISTA DOLOR TOMO 1 | Revista (E-magazine) | 2024-01-17 | 2025-04-24 | CORRECCIÓN REVISTA DIGITAL Y APLICATIVO TOMO 1 | Daniel Amado | 100 | 2024-02-01 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_002 | Revista Dolor Tomo 1 2024 | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-01-10 | 100 | 2024-02-10 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | REVISTA DOLOR TOMO 1 | Revista (E-magazine) | 2024-01-17 | 2025-04-24 | Demo aplicativo revista tomo 1 | Daniel Amado | 100 | 2024-01-24 | 2024-01-25 22:00:28