## Reporte Admin Proyectos
Código | Proyecto | Orden de compra | Cliente | País | Gerente | Marca | Fecha inicio proyecto | % Avance del proyecto | Fecha estimada entrega proyecto | Fecha finalización del proyecto | Comercial | Tráfico | Actividad | Producto | Fecha estimada entrega actividad | Fecha finalización actividad | Subactividad | Colaborador | % Avance | Fecha estimada entrega subactividad | Fecha finalización subactividad
PRO_045 | Piramat / Díptico/ Ayuda visual | 0 | LUVECK MEDICAL CORP | HONDURAS | Grecia Pagoaga Vilorio | PIRAMAT | 2024-02-21 | 100 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | Sandy Baron | Natalia Mendez | DISEÑAR AYUDA VISUAL | Ayudas visuales | 2024-03-04 | 2005-03-24 | DISEÑAR AYUDA VISUAL PIRAMAT | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-04 | 2024-03-05 23:38:40
PRO_045 | Piramat / Díptico/ Ayuda visual | 0 | LUVECK MEDICAL CORP | HONDURAS | Grecia Pagoaga Vilorio | PIRAMAT | 2024-02-21 | 100 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | Sandy Baron | Natalia Mendez | CREACIÓN DE CONCEPTO Y RACIONAL | Ayudas visuales | 2024-02-29 | 2028-02-24 | CREAR CONCEPTO Y RACIONAL DE AYUDA VISUAL-REVISAR CONTENIDO DRA KAREN | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-29 | 2024-02-28 21:08:37
PRO_043 | ESTEINE/SEGUFEN - Mail WOMENTSWOMENTS El mejor momento de la Mujer y DEPORTE # 3 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-02-19 | 100 | 2024-03-19 | 2024-02-26 | Juliet Garcés | Natalia Mendez | DISEÑAR MAIL 3 DEPORTE | Push Mailing & SMS | 2024-02-19 | 2026-02-24 | DISEÑAR MAIL 3 DEPORTE | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-26 | 2024-02-26 21:39:05
PRO_043 | ESTEINE/SEGUFEN - Mail WOMENTSWOMENTS El mejor momento de la Mujer y DEPORTE # 3 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-02-19 | 100 | 2024-03-19 | 2024-02-26 | Juliet Garcés | Natalia Mendez | DESARROLLO MAIL 3 DEPORTE | Push Mailing & SMS | 2024-02-23 | 2023-02-24 | DESARROLLAR MAIL 3 DEPORTE | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-23 | 2024-02-23 00:25:44
PRO_042 | ESTEINE/SEGUFEN - Mail WOMENTS NUTRICION #2 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-02-19 | 100 | 2024-03-19 | 2024-02-26 | Juliet Garcés | Natalia Mendez | DISEÑAR MAIL 2 NUTIRCIÓN | Push Mailing & SMS | 2024-02-23 | 2026-02-24 | Diseñar mail 2 nutrición | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-23 | 2024-02-26 23:47:15
PRO_042 | ESTEINE/SEGUFEN - Mail WOMENTS NUTRICION #2 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-02-19 | 100 | 2024-03-19 | 2024-02-26 | Juliet Garcés | Natalia Mendez | DESARROLLO Mail WOMENTS NUTRICION 2 | Push Mailing & SMS | 2024-02-23 | 2023-02-24 | DESARROLLO Mail WOMENTS NUTRICION 2 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-23 | 2024-02-23 00:24:53
PRO_041 | PNL Bitácora y serie de podcast cáncer de mama | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Tatiana Prieto | BISINTEX | 2024-02-16 | 100 | 2024-03-29 | 2024-03-06 | Juliet Garcés | Natalia Mendez | Contenito Bitácora | Bitácora impresa | 2024-02-29 | 2028-02-24 | Correcciones textos bitacora | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-29 | 2024-02-28 23:16:19
PRO_041 | PNL Bitácora y serie de podcast cáncer de mama | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Tatiana Prieto | BISINTEX | 2024-02-16 | 100 | 2024-03-29 | 2024-03-06 | Juliet Garcés | Natalia Mendez | DISEÑO AGENDA Y PORTADAS PODCAST | Bitácora impresa | 2024-02-29 | 2006-03-24 | CORRECCION QUITA EL SIGNO + A TODO | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-06 | 2024-03-06 18:45:51
PRO_041 | PNL Bitácora y serie de podcast cáncer de mama | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Tatiana Prieto | BISINTEX | 2024-02-16 | 100 | 2024-03-29 | 2024-03-06 | Juliet Garcés | Natalia Mendez | DISEÑO AGENDA Y PORTADAS PODCAST | Bitácora impresa | 2024-02-29 | 2006-03-24 | CORRECCIONES AGENDA Y PORTADAS REUNION CON JULI | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-29 | 2024-03-01 15:32:13
PRO_040 | Creacion de Marca Corporativa | 1 | e - NextGe | EEUU | Camilo Buitrago | e - NextGe | 2024-02-13 | 100 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Sandy Baron | Natalia Mendez | DISEÑO DE LOGO | LOGO | 2024-02-15 | 2016-02-24 | DISEÑO DE LOGO | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-15 | 2024-02-15 22:06:29
PRO_040 | Creacion de Marca Corporativa | 1 | e - NextGe | EEUU | Camilo Buitrago | e - NextGe | 2024-02-13 | 100 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Sandy Baron | Natalia Mendez | DISEÑO DE LOGO | LOGO | 2024-02-15 | 2016-02-24 | DISEÑAR PPT | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-16 | 2024-02-16 23:21:42
PRO_040 | Creacion de Marca Corporativa | 1 | e - NextGe | EEUU | Camilo Buitrago | e - NextGe | 2024-02-13 | 100 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Sandy Baron | Natalia Mendez | DISEÑO DE LOGO | LOGO | 2024-02-15 | 2016-02-24 | Creación racional imagen corporativa | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-19 | 2024-02-16 21:04:44
PRO_038 | Creacion de Marca Personal - Javier Castro | 0 | Javier Andrés Castro Ampuero | Chile | Javier Castro | Javier Castro | 2024-02-12 | 100 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | Sandy Baron | Natalia Mendez | CREACIÓN CONCEPTO MARCA PERSONAL | CONCEPTO MARCA PERSONAL | 2024-02-15 | 2027-02-24 | REVISAR SLOGAN POR LO QUE ENVIA EL CLIENTE EN CORREO A SANDY | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-20 | 2024-02-27 22:18:53
PRO_038 | Creacion de Marca Personal - Javier Castro | 0 | Javier Andrés Castro Ampuero | Chile | Javier Castro | Javier Castro | 2024-02-12 | 100 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | Sandy Baron | Natalia Mendez | CREACIÓN CONCEPTO MARCA PERSONAL | CONCEPTO MARCA PERSONAL | 2024-02-15 | 2027-02-24 | CREACIÓN CONCEPTO MARCA PERSONAL | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-15 | 2024-02-14 21:16:51
PRO_038 | Creacion de Marca Personal - Javier Castro | 0 | Javier Andrés Castro Ampuero | Chile | Javier Castro | Javier Castro | 2024-02-12 | 100 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | Sandy Baron | Natalia Mendez | DISEÑO LOGO | LOGO | 2024-02-19 | 2018-02-24 | DISEÑAR 3 OPCIONES LOGO | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-19 | 2024-02-18 20:22:16
PRO_030 | GASVECK GOTAS - AYUDA VISUAL TARJETON TIRO RETIRO | 111 | LUVECK MEDICAL CORP | HONDURAS | Grecia Pagoaga Vilorio | GASVECK | 2024-02-08 | 100 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | Sandy Baron | Natalia Mendez | DESARROLLO CONTENIDO AYUDA VISUAL | Ayudas visuales | 2024-02-14 | 2027-02-24 | Correcciones de contenido según reunión feb 22 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-26 | 2024-02-27 00:22:01
PRO_030 | GASVECK GOTAS - AYUDA VISUAL TARJETON TIRO RETIRO | 111 | LUVECK MEDICAL CORP | HONDURAS | Grecia Pagoaga Vilorio | GASVECK | 2024-02-08 | 100 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | Sandy Baron | Natalia Mendez | DISEÑAR AYUDA VISUAL TARJETON CARTA | Ayudas visuales | 2024-02-20 | 2029-02-24 | Corregir contenido y diseño | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-28 | 2024-02-29 19:13:06
PRO_030 | GASVECK GOTAS - AYUDA VISUAL TARJETON TIRO RETIRO | 111 | LUVECK MEDICAL CORP | HONDURAS | Grecia Pagoaga Vilorio | GASVECK | 2024-02-08 | 100 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | Sandy Baron | Natalia Mendez | DESARROLLO CONTENIDO AYUDA VISUAL | Ayudas visuales | 2024-02-14 | 2027-02-24 | REVISION ARCHIVO DR KAREN | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-13 | 2024-02-15 00:03:31
PRO_030 | GASVECK GOTAS - AYUDA VISUAL TARJETON TIRO RETIRO | 111 | LUVECK MEDICAL CORP | HONDURAS | Grecia Pagoaga Vilorio | GASVECK | 2024-02-08 | 100 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | Sandy Baron | Natalia Mendez | DISEÑAR AYUDA VISUAL TARJETON CARTA | Ayudas visuales | 2024-02-20 | 2029-02-24 | DISEÑAR AYUDA VISUAL TARJETON CARTA | Laura Obregoso | 100 | 2024-02-20 | 2024-02-21 13:53:44
PRO_029 | LIPIRED - AYUDA VISUAL DIPTICO | 0 | LUVECK MEDICAL CORP | HONDURAS | Grecia Pagoaga Vilorio | LIPIRED | 2024-02-08 | 100 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | Sandy Baron | Natalia Mendez | DESARROLLAR CONTENIDO AYUDA VISUAL | Díptico impreso | 2024-02-14 | 2026-02-24 | REVISION CONTENIDO DRA KAEN AYUDA VISUAL | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-14 | 2024-02-16 23:34:10
PRO_029 | LIPIRED - AYUDA VISUAL DIPTICO | 0 | LUVECK MEDICAL CORP | HONDURAS | Grecia Pagoaga Vilorio | LIPIRED | 2024-02-08 | 100 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | Sandy Baron | Natalia Mendez | DISEÑAR AYUDA VISUAL DIPTICO CARTA | Díptico impreso | 2024-02-20 | 2021-02-24 | DISEÑAR AYUDA VISUAL DIPTICO CARTA | Mariana Benitez | 100 | 2024-02-20 | 2024-02-21 13:54:42
PRO_029 | LIPIRED - AYUDA VISUAL DIPTICO | 0 | LUVECK MEDICAL CORP | HONDURAS | Grecia Pagoaga Vilorio | LIPIRED | 2024-02-08 | 100 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | Sandy Baron | Natalia Mendez | DESARROLLAR CONTENIDO AYUDA VISUAL | Díptico impreso | 2024-02-14 | 2026-02-24 | Corrección de contenido según reunión feb 22 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-19 | 2024-02-26 23:49:32
PRO_028 | SYNTHROID- Calculadora de dosis Synthroid | 18357 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Lisbeth Castillo | SYNTRHOID | 2024-02-01 | 50 | 2024-02-22 | 2024-02-15 | Sandy Baron | Natalia Mendez | DESARROLLO CONTENIDO | Aplicativos digitales educativas | 2024-02-16 | 2015-02-24 | REVISIÓN TEST PARA APLICATIVO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-02-16 | 2024-02-15 20:46:39