## Reporte Tráfico
Código | Proyecto | Orden de compra | Cliente | País | Gerente | Marca | Fecha inicio proyecto | % Avance del proyecto | Fecha estimada entrega proyecto | Fecha finalización del proyecto | Comercial | Actividad | Producto | Fecha estimada entrega actividad | Fecha finalización actividad | Subactividad | Colaborador | % Avance | Fecha estimada entrega subactividad | Fecha finalización subactividad
PRO_111 | NUEVID - En modo D BELLEZA / DÍAS RADIANTES / VIDEO | 4900239888 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-04-22 | 67 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | Juliet Garcés | DESARROLLAR STB VIDEO NUEVID MODE D BELLEZA | Video cápsulas (Video reel) | 2024-04-26 | 2023-04-24 | Diseñar el video de Nuevid Belleza con el contenido de Lina | angelica velasquez | 0 | 2024-04-29 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_111 | NUEVID - En modo D BELLEZA / DÍAS RADIANTES / VIDEO | 4900239888 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-04-22 | 67 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | Juliet Garcés | DESARROLLAR STB VIDEO NUEVID MODE D BELLEZA | Video cápsulas (Video reel) | 2024-04-26 | 2023-04-24 | DESARROLLAR STB VIDEO NUEVID MODO DE BELLEZA | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-26 | 2024-04-23 22:41:53
PRO_111 | NUEVID - En modo D BELLEZA / DÍAS RADIANTES / VIDEO | 4900239888 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-04-22 | 67 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | Juliet Garcés | DESARROLLAR STB VIDEO NUEVID MODE D BELLEZA | Video cápsulas (Video reel) | 2024-04-26 | 2023-04-24 | Esto'es una prueba | Daniel Amado | 100 | 2024-04-25 | 2024-04-23 20:43:04
PRO_110 | DIU Podcast 5: liberador de levonorgestrel, 5 años de libertad anticonceptiva | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | Sandy Baron | DISEÑAR POSTAL PODCAST 5 | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-23 | 2025-04-24 | DISEÑO POSTAL PODCAST 5 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-23 | 2024-04-25 00:02:11
PRO_109 | PODCAST 4: Beneficios no contraceptivos que empoderan | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | Sandy Baron | DISEÑAR POSTAL 4 | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-23 | 2024-04-24 | DISEÑAR POSTAL PODCAST 4 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-23 | 2024-04-24 23:56:06
PRO_108 | PODCAST 3 Elecciones a la medida: opciones anticonceptivas en situaciones especiales | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | Sandy Baron | DISEÑAR POSTAL PODCAST 3 | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-23 | 2024-04-24 | DISEÑAR POSTAL PODCAST 3 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-23 | 2024-04-24 23:54:38
PRO_107 | Podcast Video 2: ¿Cómo tomar los anticonceptivos? | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | Sandy Baron | DISEÑAR POSTAL PODCAST 2 | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-23 | 2024-04-24 | DISEÑAR POSTAL PODCAST 2 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-23 | 2024-04-24 23:53:12
PRO_106 | PODCAST 1 Del mito a la realidad en torno a la anticoncepción | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | Sandy Baron | CORRECCIONES POSTAL DIGITAL 1 | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-23 | 2024-04-24 | CORRECCIONES POSTAL PODCAST 1 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-23 | 2024-04-24 23:50:36
PRO_105 | OSEOGYN - VIDEO DE MARCA - ANILLO VAGINAL - | 18692 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | OSEOGYN | 2024-04-16 | 100 | 2024-05-16 | 2024-04-26 | Sandy Baron | Diseñar Mailing para Call to action video Oseogyn | Push Mailing & SMS | 2024-04-25 | 2026-04-24 | Diseñar Mailing para Call to action video Oseogyn | angelica velasquez | 100 | 2024-04-26 | 2024-04-26 13:33:30
PRO_105 | OSEOGYN - VIDEO DE MARCA - ANILLO VAGINAL - | 18692 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | OSEOGYN | 2024-04-16 | 100 | 2024-05-16 | 2024-04-26 | Sandy Baron | Diseñar Postal Digital video Oseogyn | POSTAL DIGITAL | 2024-04-25 | 2026-04-24 | Diseñar Postal Digital video Oseogyn | angelica velasquez | 100 | 2024-04-25 | 2024-04-26 15:57:41
PRO_105 | OSEOGYN - VIDEO DE MARCA - ANILLO VAGINAL - | 18692 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | OSEOGYN | 2024-04-16 | 100 | 2024-05-16 | 2024-04-26 | Sandy Baron | DESARROLLAR VIDEO OSEOGYN | Video producto (Video conceptual) (Branding concept video) | 2024-04-26 | 2023-04-24 | DESARROLLAR STB VIDEO OSEOGYN | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-26 | 2024-04-23 18:30:56
PRO_104 | ADIUM - TARJETAS DE INVITACIÓN - CONFERENCIAS ADIUM - CCC - MS | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | Adium Meg | 2024-04-11 | 100 | 2024-04-11 | 2024-04-14 | Sandy Baron | DISEÑAR 5 INVITACIONES DIGITALES | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-15 | 2014-04-24 | DISEÑAR 5 INVITACIONES DIGITALES | Mariana Benitez | 100 | 2024-04-15 | 2024-04-14 14:19:53
PRO_103 | Kit de Bienvenida - Adium Meg - Ajustes de montaje y tarjeta de regalos - obsequios de Adium MEg | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | Adium Meg | 2024-04-11 | 100 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | Sandy Baron | DISEÑAR TARJETA POSTAL BIENVENIDA PROGRAMA MG | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-04-19 | 2013-04-24 | DISEÑAR TARJETA POSTAL BIENVENIDA PROGRAMA MG | Mariana Benitez | 100 | 2024-04-15 | 2024-04-13 18:41:14
PRO_103 | Kit de Bienvenida - Adium Meg - Ajustes de montaje y tarjeta de regalos - obsequios de Adium MEg | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | Adium Meg | 2024-04-11 | 100 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | Sandy Baron | PPT PROPUESTA KIT OBSEQUIOS PROGRAMA MG ADIUM | PPT PESENTACIÓN DE PROPUESTA COMERCIAL | 2024-04-19 | 2013-04-24 | CAMBIOS EN MONTAJE KIT DE OBSEQUIOS PROGRAMA MG | Mariana Benitez | 100 | 2024-04-15 | 2024-04-13 18:32:27
PRO_100 | Sinoimplant VIDEO Usuarias 4 AÑOS para mi / mas sticker masivo | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Toro | SINOIMPLANT | 2024-04-08 | 75 | 2024-04-19 | 2024-04-17 | Juliet Garcés | DISEÑAR STICKER | STICKER | 2024-04-19 | 2017-04-24 | DISEÑAR STICKER CALL TO ACTION A VIDEO USUARIAS | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-17 23:10:27
PRO_100 | Sinoimplant VIDEO Usuarias 4 AÑOS para mi / mas sticker masivo | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Toro | SINOIMPLANT | 2024-04-08 | 75 | 2024-04-19 | 2024-04-17 | Juliet Garcés | DISEÑAR STICKER | STICKER | 2024-04-19 | 2017-04-24 | Modificación de Sticker y STB | angelica velasquez | 0 | 2024-04-26 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_100 | Sinoimplant VIDEO Usuarias 4 AÑOS para mi / mas sticker masivo | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Toro | SINOIMPLANT | 2024-04-08 | 75 | 2024-04-19 | 2024-04-17 | Juliet Garcés | DISEÑAR VIDEO USUARIAS SINOIMPLANT | Video producto (Video conceptual) (Branding concept video) | 2024-04-19 | 2017-04-24 | DISEÑAR VIDEO USUARIAS SINOIMPLANT | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-17 | 2024-04-17 23:13:01
PRO_097 | ABXEDA - VIDEO CONCEPTO DE CAMPAÑA VIVIR AL MAXIMO NOS UNE | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Janeth Duque | ABXEDA | 2024-04-03 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-08 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO MAIL A VIDEO ABXEDA | Push Mailing & SMS | 2024-04-05 | 2005-04-24 | TEXTO MAIL A VIDEO ABXEDA PARA LOS MÉDICOS | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-05 | 2024-04-05 22:34:43
PRO_097 | ABXEDA - VIDEO CONCEPTO DE CAMPAÑA VIVIR AL MAXIMO NOS UNE | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Janeth Duque | ABXEDA | 2024-04-03 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-08 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL VIDEO ABXEDA | Push Mailing & SMS | 2024-04-08 | 2008-04-24 | DISEÑAR MAIL VIDEO ABXEDA | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-08 | 2024-04-08 17:46:34
PRO_097 | ABXEDA - VIDEO CONCEPTO DE CAMPAÑA VIVIR AL MAXIMO NOS UNE | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Janeth Duque | ABXEDA | 2024-04-03 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-08 | Juliet Garcés | AJUSTAR VIDEO ABXEDA PARA PRODUCTO FINAL | Videos Campañas (Comercial video) | 2024-04-05 | 2008-04-24 | AJUSTAR VIDEO ABXEDA A PRODUCTO FINAL | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-05 | 2024-04-08 15:45:02
PRO_096 | ABXEDA - AYUDA VISUAL | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Janeth Duque | ABXEDA | 2024-04-03 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | Juliet Garcés | DESARROLLAR AYUDA VISUAL VIVIR AL MAXIMO NOS UNE - ABXEDA | Ayudas visuales | 2024-04-08 | 2017-04-24 | DESARROLLAR AYUDA VISUAL VIVIR AL MAXIMO NOS UNE - ABXEDA | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-08 | 2024-04-17 23:59:17
PRO_095 | TRICOVIT FORTE- E-card con capsula de audio musicalizada - Vitalidad que crece con la fuerza tópica | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Tricovit Forte | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO E-CARD | E-CARD | 2024-04-12 | 2016-04-24 | DISEÑAR E-CARD TRICOVIT FORTE Vitalidad que crece con la fuerza tópica | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-16 | 2024-04-16 21:21:12
PRO_095 | TRICOVIT FORTE- E-card con capsula de audio musicalizada - Vitalidad que crece con la fuerza tópica | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Tricovit Forte | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO E-CARD | E-CARD | 2024-04-12 | 2016-04-24 | DESAROLLAR TEXTO E-CARD | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-12 23:51:52
PRO_095 | TRICOVIT FORTE- E-card con capsula de audio musicalizada - Vitalidad que crece con la fuerza tópica | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Tricovit Forte | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO E-CARD | E-CARD | 2024-04-12 | 2016-04-24 | DESAROLLAR TEXTOS CÁPSULA DE AUDIO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-12 23:52:40
PRO_094 | BLEMIL- Cápsula de video Blemil estreñimieto con mail para call to action a video | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil AE | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | DESARROLLAR MAIL CALL TO ACTION A VIDEO | Push Mailing & SMS | 2024-04-12 | 2008-04-24 | DESARROLLAR MAIL CALL TO ACTION A VIDEO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-08 22:23:23
PRO_094 | BLEMIL- Cápsula de video Blemil estreñimieto con mail para call to action a video | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil AE | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL VIDEO BLEMIL ESTREÑIMIENTO | Push Mailing & SMS | 2024-04-15 | 2011-04-24 | DISEÑAR MAIL VIDEO BLEMIL ESTREÑIMIENTO | Mariana Benitez | 100 | 2024-04-15 | 2024-04-11 18:45:58
PRO_094 | BLEMIL- Cápsula de video Blemil estreñimieto con mail para call to action a video | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil AE | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | GUIÓN DE VIDEO | Video cápsulas (Video reel) | 2024-04-12 | 2008-04-24 | RESUMIR GUIÓN DE VIDEO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-08 22:20:54
PRO_094 | BLEMIL- Cápsula de video Blemil estreñimieto con mail para call to action a video | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil AE | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | DISEÑAR VIDEO BLEMIL ESTREÑIMIENTO | Video cápsulas (Video reel) | 2024-04-08 | 2011-04-24 | DISEÑAR VIDEO BLEMIL ESTREÑIMIENTO | Mariana Benitez | 100 | 2024-04-15 | 2024-04-11 18:44:06
PRO_093 | BELLAFACE Postal 2 para Álbum Ser + Bell@ | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-15 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO POSTAL 2 ALBUM SER MAS BELLA | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-04-09 | 2011-04-24 | DESARROLLAR TEXTO POSTAL 2 ALBUM SER MAS BELLA | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-11 22:17:36
PRO_093 | BELLAFACE Postal 2 para Álbum Ser + Bell@ | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-15 | Juliet Garcés | DISEÑAR POSTAL 2 ALBUM SER MAS BELLA | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-04-15 | 2015-04-24 | DISEÑAR POSTAL 2 ALBUM SER MAS BELLA | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-15 22:51:19
PRO_092 | NUEVID - En modo D BELLEZA / DÍAS RADIANTES / triptico carta impreso y digital | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-21 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO TRIPTICO | Tríptico impreso | 2024-04-18 | 2018-04-24 | DESARROLLAR TEXTOS PARA TRIPTICO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-18 | 2024-04-18 23:28:17
PRO_092 | NUEVID - En modo D BELLEZA / DÍAS RADIANTES / triptico carta impreso y digital | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-21 | Juliet Garcés | DISEÑAR TRÍPTICO BLOQUE BELLEZA | Tríptico impreso | 2024-04-22 | 2021-04-24 | DISEÑAR TRÍPTICO BLOQUE BELLEZA | Mariana Benitez | 100 | 2024-04-22 | 2024-04-21 22:06:44
PRO_091 | EF- Aplicativo digital usuarias - QUE TANTO ConoSex | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | EF - PROGRAMA EDUCANDO AL FUTURO | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | Juliet Garcés | Diseñar aplicativo ajustado a branding | Aplicativos digitales educativas | 2024-04-22 | 2022-04-24 | Diseñar aplicativo para spectra | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-22 | 2024-04-22 19:58:53
PRO_091 | EF- Aplicativo digital usuarias - QUE TANTO ConoSex | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | EF - PROGRAMA EDUCANDO AL FUTURO | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO OBJETIVO PROGRAMA | Aplicativos digitales educativas | 2024-04-09 | 2008-04-24 | DESARROLLAR TEXTO OBJETIVO DEL APLICATIVO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-08 21:38:12
PRO_090 | ESTEINE/SEGUFEM/ MAIL WOMENTS corazón 5 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | Juliet Garcés | DESARROLLAR Mail 5 WOMENTS CORAZON | Push Mailing & SMS | 2024-04-09 | 2011-04-24 | DESARROLLAR Mail 5 WOMENTS CORAZON | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-11 21:00:56
PRO_090 | ESTEINE/SEGUFEM/ MAIL WOMENTS corazón 5 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL 5 CORAZÓN | Push Mailing & SMS | 2024-04-12 | 2015-04-24 | DISEÑAR MAIL 5 CORAZÓN | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-15 20:18:32
PRO_089 | ESTEINE/SEGUFEM / Periódico WOMENTS 3 / Dia internacional del autocuidado 24 de julio | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Juliet Garcés | DISEÑAR PERIÓDICO 3 | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-04-18 | 2019-04-24 | DISEÑAR PERIÓDICO 3 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-18 | 2024-04-19 18:12:17
PRO_089 | ESTEINE/SEGUFEM / Periódico WOMENTS 3 / Dia internacional del autocuidado 24 de julio | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Juliet Garcés | DESARROLLAR PERIÓDICO 3 DIA AUTOCUIDADO | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-04-09 | 2016-04-24 | DESARROLLAR PERIÓDICO 3 DIA AUTOCUIDADO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-16 22:18:02
PRO_088 | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX / Emailing # 4 Sexualidad y TIPS ÍNTIMOS | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Juliet Garcés | DESARROLLAR MAIL 4 | Push Mailing & SMS | 2024-04-09 | 2010-04-24 | DESARROLLAR MAIL 4 Sexualidad y TIPS ÍNTIMOS | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-10 23:50:57
PRO_088 | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX / Emailing # 4 Sexualidad y TIPS ÍNTIMOS | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL 4 SEXUALIDAD | Push Mailing & SMS | 2024-04-12 | 2012-04-24 | DISEÑAR MAIL 4 SEXUALIDAD | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-12 23:16:32
PRO_087 | VAGICORT / POSTAL # 4 OBRA MAESTRA VAGICORT LA SINFONÍA DE LA INTIMIDAD MOZART | 4900237320 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | Juliet Garcés | DESARROLLAR POSTAL MOZART | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-04-09 | 2010-04-24 | DESARROLLAR POSTAL MOZART | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-10 21:47:18
PRO_087 | VAGICORT / POSTAL # 4 OBRA MAESTRA VAGICORT LA SINFONÍA DE LA INTIMIDAD MOZART | 4900237320 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | Juliet Garcés | DISEÑAR POSTAL MOZART | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-04-08 | 2015-04-24 | DISEÑAR POSTAL 4 MOZART | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-15 | 2024-04-15 22:45:39
PRO_086 | YAX/YAXIBELLE / EMAILING # 4 La Arquitectura Hormonal y las emociones en el SPM | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Juliet Garcés | DESARROLLAR MAIL 4 | Push Mailing & SMS | 2024-04-09 | 2010-04-24 | DESARROLLAR MAIL 4 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-10 17:52:52
PRO_086 | YAX/YAXIBELLE / EMAILING # 4 La Arquitectura Hormonal y las emociones en el SPM | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL 4 | Push Mailing & SMS | 2024-04-12 | 2012-04-24 | DISEÑAR MAIL 4 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-12 23:24:15
PRO_084 | E - NextGe BIZ | NA | e - NextGe | EEUU | Camilo Buitrago | e - NextGe | 2024-03-22 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-02 | Sandy Baron | DISEÑAR LOGO E-NEXT BIZ | LOGO | 2024-04-01 | 2002-04-24 | Crear logo E-NEXT BIZ | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-01 | 2024-04-02 20:23:49
PRO_082 | Flipbook Interactivo ACOS | 18487 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-03-20 | 89 | 2024-03-27 | 2024-04-26 | Sandy Baron | DISEÑAR REVISTA INTERACTIVA ACOS ABBOTT CA | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-03-26 | 2026-04-24 | Finalizar Revista con Ajustes minimos del cliente | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-26 | 2024-04-26 21:00:57
PRO_082 | Flipbook Interactivo ACOS | 18487 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-03-20 | 89 | 2024-03-27 | 2024-04-26 | Sandy Baron | DESARROLLAR ARTÍCULOS REVISTA ACOS ABBBOTT CA | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-03-22 | 2009-04-24 | DESARROLLAR ARTÍCULOS REVISTA ACOS ABBBOTT CA | Lina Gonzalez | 100 | 2024-03-22 | 2024-03-22 16:00:49
PRO_082 | Flipbook Interactivo ACOS | 18487 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-03-20 | 89 | 2024-03-27 | 2024-04-26 | Sandy Baron | DISEÑAR REVISTA INTERACTIVA ACOS ABBOTT CA | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-03-26 | 2026-04-24 | Diseñar dos miniaturas subir a Youtube | Laura Obregoso | 0 | 2024-04-29 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_082 | Flipbook Interactivo ACOS | 18487 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-03-20 | 89 | 2024-03-27 | 2024-04-26 | Sandy Baron | DESARROLLAR ARTÍCULOS REVISTA ACOS ABBBOTT CA | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-03-22 | 2009-04-24 | Incluir artículo de hiperandrogenismo o uso de ciproterona en poliquistosis ovárica. | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-09 22:12:20
PRO_082 | Flipbook Interactivo ACOS | 18487 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-03-20 | 89 | 2024-03-27 | 2024-04-26 | Sandy Baron | PUBLICAR REVISTA DIGITAL | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-03-27 | 2027-03-24 | PUBLICAR REVISTA DIGITAL EMPODERATE ACOS ABBOTT CA | Daniel Amado | 100 | 2024-03-27 | 2024-03-27 20:31:20
PRO_082 | Flipbook Interactivo ACOS | 18487 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-03-20 | 89 | 2024-03-27 | 2024-04-26 | Sandy Baron | DISEÑAR REVISTA INTERACTIVA ACOS ABBOTT CA | REVISTA DIGITAL FLIPBOOK INTERACTIVA | 2024-03-26 | 2026-04-24 | DISEÑAR REVISTA INTERACTIVA ACOS ABBOTT CA | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-26 | 2024-03-26 21:48:06
PRO_053 | ESTEINE/SEGUFEM/ MAIL WOMENTS El mejor momento de la Mujer y SALUD MENTAL 4 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | Juliet Garcés | DESARROLLAR MAIL 4 WOMENTS SALUD MENTAL | Push Mailing & SMS | 2024-03-13 | 2012-03-24 | DESARROLLAR MAIL 4 WOMENTS SALUD MENTAL | Lina Gonzalez | 100 | 2024-03-13 | 2024-03-12 22:06:28
PRO_053 | ESTEINE/SEGUFEM/ MAIL WOMENTS El mejor momento de la Mujer y SALUD MENTAL 4 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | Juliet Garcés | DISEÑAR Mail 4 WOMENTS SALUD MENTAL | Push Mailing & SMS | 2024-03-14 | 2001-04-24 | DISEÑAR Mail 4 WOMENTS SALUD MENTAL | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-14 | 2024-03-14 22:09:44
PRO_053 | ESTEINE/SEGUFEM/ MAIL WOMENTS El mejor momento de la Mujer y SALUD MENTAL 4 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | Juliet Garcés | DISEÑAR Mail 4 WOMENTS SALUD MENTAL | Push Mailing & SMS | 2024-03-14 | 2001-04-24 | CAMBIO DE FOTO | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-01 | 2024-04-01 17:54:40
PRO_052 | ESTEINE/SEGUFEM / Periódico WOMENTS 2 / Dia de la madre | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-02 | Juliet Garcés | DISEÑAR PERIODICO 2 DIA DE LA MADRE | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-03-18 | 2019-03-24 | DISEÑAR PERIÓDICO 2 WOMENTS DIA DE LA MADRE | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-18 | 2024-03-19 21:26:38
PRO_052 | ESTEINE/SEGUFEM / Periódico WOMENTS 2 / Dia de la madre | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-02 | Juliet Garcés | DESARROLLAR ARTICULOS PERIODICO DIA DE LA MADRE | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-03-13 | 2002-04-24 | DESARROLLAR ARTICULOS PERIODICO DIA DE LA MADRE | Lina Gonzalez | 100 | 2024-03-13 | 2024-03-14 22:44:59
PRO_052 | ESTEINE/SEGUFEM / Periódico WOMENTS 2 / Dia de la madre | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-02 | Juliet Garcés | DESARROLLAR ARTICULOS PERIODICO DIA DE LA MADRE | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-03-13 | 2002-04-24 | CAMBIAR TÍTULO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-01 | 2024-04-02 16:33:49
PRO_051 | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX / Emailing # 3 Higiene ÍNTIMA y nuevas tendencias | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL 3 HIGIENE INTIMA Y NUEVAS TENDENCIAS | Push Mailing & SMS | 2024-03-15 | 2001-04-24 | Mail 3 higiene intima, revisar y reducir diseño tamaño de letra textos no en titulos | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-01 | 2024-04-01 19:59:17
PRO_051 | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX / Emailing # 3 Higiene ÍNTIMA y nuevas tendencias | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | Juliet Garcés | DESARROLLAR CONTENIDO MAIL 3 HIGIENE INTIMA Y NUEVAS TENDENCIAS | Push Mailing & SMS | 2024-03-13 | 2012-03-24 | DESARROLLAR CONTENIDO MAIL 3 HIGIENE INTIMA Y NUEVAS TENDENCIAS | Lina Gonzalez | 100 | 2024-03-13 | 2024-03-12 19:59:18
PRO_051 | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX / Emailing # 3 Higiene ÍNTIMA y nuevas tendencias | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL 3 HIGIENE INTIMA Y NUEVAS TENDENCIAS | Push Mailing & SMS | 2024-03-15 | 2001-04-24 | DISEÑO MAIL 3 HIGIENE INTIMA Y NUEVAS TENDENCIAS | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-15 | 2024-03-14 18:05:27
PRO_050 | VAGICORT / POSTAL # 3 OBRA MAESTRA VAGICORT LA SINFONÍA DE LA INTIMIDAD - Amanda Amanda Gookin | 4900237320 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-03-11 | Juliet Garcés | DESARROLLAR RESEÑA | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-03-13 | 2011-03-24 | DESARROLLAR RESEÑA Amanda Goobukin | Lina Gonzalez | 100 | 2024-03-13 | 2024-03-11 21:33:20
PRO_049 | YAX/YAXIBELLE / EMAILING # 3 La Arquitectura Hormona y Efecto Antimineralocorticoide | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-02 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL | Push Mailing & SMS | 2024-03-13 | 2002-04-24 | Corregir mail | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-01 | 2024-04-01 16:07:35
PRO_049 | YAX/YAXIBELLE / EMAILING # 3 La Arquitectura Hormona y Efecto Antimineralocorticoide | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-02 | Juliet Garcés | DESARROLLO CONTENIDO MAIL 3 YAX-YAXIBELLE | Push Mailing & SMS | 2024-03-13 | 2008-03-24 | DESARROLLO CONTENIDO MAIL 3 YAX-YAXIBELLE | Lina Gonzalez | 100 | 2024-03-13 | 2024-03-08 22:01:53
PRO_049 | YAX/YAXIBELLE / EMAILING # 3 La Arquitectura Hormona y Efecto Antimineralocorticoide | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-02 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL | Push Mailing & SMS | 2024-03-13 | 2002-04-24 | DISEÑAR MAIL 3 La Arquitectura Hormona y Efecto Antimineralocorticoide | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-13 | 2024-03-13 23:04:18
PRO_049 | YAX/YAXIBELLE / EMAILING # 3 La Arquitectura Hormona y Efecto Antimineralocorticoide | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-03-06 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-02 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL | Push Mailing & SMS | 2024-03-13 | 2002-04-24 | Corrección texto | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-01 | 2024-04-02 16:33:32
PRO_048 | Tomo 3 Revista Dolor / Innovacion en la busqueda del alivio / 24 Paginas | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-03-05 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | DESARROLLO DE ARTICULOS TOMO 3 | REVISTA IMPRESA | 2024-03-13 | 2019-03-24 | DESARROLLAR ARTICULOS TOMO 3 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-03-13 | 2024-03-19 22:22:31
PRO_048 | Tomo 3 Revista Dolor / Innovacion en la busqueda del alivio / 24 Paginas | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-03-05 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | DISEÑAR TOMO 3 REVISTA DOLOR | REVISTA IMPRESA | 2024-03-20 | 2025-04-24 | DISEÑAR TOMO 3 REVISTA DOLOR | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-20 | 2024-03-20 20:18:09
PRO_048 | Tomo 3 Revista Dolor / Innovacion en la busqueda del alivio / 24 Paginas | 4900236770 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Diego Clavijo | Linea dolor | 2024-03-05 | 100 | 2024-03-20 | 2024-04-25 | Juliet Garcés | DISEÑAR TOMO 3 REVISTA DOLOR | REVISTA IMPRESA | 2024-03-20 | 2025-04-24 | CORRECCIONES TOMO 3 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-23 | 2024-04-25 20:23:59
PRO_047 | BELLAFACE Postal 1 para Álbum Ser + Bell@ | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-03-04 | 75 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | Juliet Garcés | Diseñar postal | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-03-13 | 2013-03-24 | FINALIZAR POSTAL APROBADA | Laura Obregoso | 0 | 2024-04-16 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_047 | BELLAFACE Postal 1 para Álbum Ser + Bell@ | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-03-04 | 75 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | Juliet Garcés | Desarrollar postal 1 album ser más bella | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-03-05 | 2007-03-24 | Desarrollar postal 1 album ser más bella | Lina Gonzalez | 100 | 2024-03-12 | 2024-03-07 22:58:56
PRO_047 | BELLAFACE Postal 1 para Álbum Ser + Bell@ | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-03-04 | 75 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | Juliet Garcés | Diseñar postal | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-03-13 | 2013-03-24 | Diseñar postal 1 impresa 4x4 para album bellaface ser mas bella | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-13 | 2024-03-13 20:44:45
PRO_046 | NUEVID - video En modo D BIENESTAR - Brilla con salud emocional + postal | 4900238378 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-03-04 | 100 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | Juliet Garcés | DESARROLLAR GUIÓN 40 SEGUNDOS | Video cápsulas (Video reel) | 2024-03-05 | 2007-03-24 | Desarrollar guión video En modo D bienestar nuevid | Lina Gonzalez | 100 | 2024-03-05 | 2024-03-07 21:33:58
PRO_046 | NUEVID - video En modo D BIENESTAR - Brilla con salud emocional + postal | 4900238378 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-03-04 | 100 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | Juliet Garcés | DISEÑAR POSTAL | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-03-13 | 2013-03-24 | DISEÑAR POSTAL IMPRESA 4X4 CALL TO ACTION A VIDEO NUEVID MODO DE BIENESTAR | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-13 | 2024-03-13 21:54:22
PRO_046 | NUEVID - video En modo D BIENESTAR - Brilla con salud emocional + postal | 4900238378 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-03-04 | 100 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | Juliet Garcés | DESARROLLAR GUIÓN 40 SEGUNDOS | Video cápsulas (Video reel) | 2024-03-05 | 2007-03-24 | Desarrollar postal para video en modo D bienestar | Lina Gonzalez | 100 | 2024-03-05 | 2024-03-07 21:35:11
PRO_046 | NUEVID - video En modo D BIENESTAR - Brilla con salud emocional + postal | 4900238378 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-03-04 | 100 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | Juliet Garcés | DISEÑAR VIDEO | Video cápsulas (Video reel) | 2024-03-14 | 2001-04-24 | Diseñar Video Nuevid en modo De bienestar | Laura Obregoso | 100 | 2024-03-13 | 2024-03-13 21:53:02
PRO_046 | NUEVID - video En modo D BIENESTAR - Brilla con salud emocional + postal | 4900238378 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-03-04 | 100 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | Juliet Garcés | DISEÑAR VIDEO | Video cápsulas (Video reel) | 2024-03-14 | 2001-04-24 | Corregir frame con palabra según indicación de la Dra Angela | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-01 | 2024-04-01 15:20:19