## Reporte Tráfico
Código | Proyecto | Orden de compra | Cliente | País | Gerente | Marca | Fecha inicio proyecto | % Avance del proyecto | Fecha estimada entrega proyecto | Fecha finalización del proyecto | Comercial | Actividad | Producto | Fecha estimada entrega actividad | Fecha finalización actividad | Subactividad | Colaborador | % Avance | Fecha estimada entrega subactividad | Fecha finalización subactividad
PRO_147 | EF- Aplicativo digital usuarias - El metodo mas confiable es tu conocimiento | 4900240092 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | EF - PROGRAMA EDUCANDO AL FUTURO | 2024-05-24 | 100 | 2024-06-19 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | Escrbir objetivo del juego para aplicativo. | Videojuegos educativos | 2024-05-24 | 2028-05-24 | Aplicativo para juego | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-27 | 2024-05-28 18:30:29
PRO_147 | EF- Aplicativo digital usuarias - El metodo mas confiable es tu conocimiento | 4900240092 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | EF - PROGRAMA EDUCANDO AL FUTURO | 2024-05-24 | 100 | 2024-06-19 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | Escrbir objetivo del juego para aplicativo. | Videojuegos educativos | 2024-05-24 | 2028-05-24 | Escribir objetivo del juego para aplicativo. | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-24 | 2024-05-27 15:56:18
PRO_146 | ESTEINE/SEGUFEM / Periódico WOMENTS 4 / Semana del bienestar en las americas segunda semana de sepie | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-05-20 | 100 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | Juliet Garcés | DESARROLLAR PERIÓDICO 4 Semana del bienestar | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-05-20 | 2030-05-24 | Diseñar periodico 4 semana del bienestar | angelica velasquez | 100 | 2024-05-21 | 2024-05-24 18:07:28
PRO_146 | ESTEINE/SEGUFEM / Periódico WOMENTS 4 / Semana del bienestar en las americas segunda semana de sepie | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-05-20 | 100 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | Juliet Garcés | DESARROLLAR PERIÓDICO 4 Semana del bienestar | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-05-20 | 2030-05-24 | AJUSTAR Periodico Woments 4 | angelica velasquez | 100 | 2024-05-29 | 2024-05-30 19:38:44
PRO_146 | ESTEINE/SEGUFEM / Periódico WOMENTS 4 / Semana del bienestar en las americas segunda semana de sepie | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-05-20 | 100 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | Juliet Garcés | DESARROLLAR PERIÓDICO 4 Semana del bienestar | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-05-20 | 2030-05-24 | DESARROLLAR PERIÓDICO 4 Semana del bienestar | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-20 | 2024-05-22 22:56:20
PRO_145 | PERCOF - Capsula de video RESPIRA con ciencia con mail para call to action | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Percof | 2024-05-20 | 100 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | MAILING CON CALL TO ACTION | Mailing con CTA | 2024-05-20 | 2028-05-24 | Mailling para call to action | angelica velasquez | 100 | 2024-05-23 | 2024-05-28 17:23:52
PRO_145 | PERCOF - Capsula de video RESPIRA con ciencia con mail para call to action | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Percof | 2024-05-20 | 100 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | DesarrollaR STB | Video 60 seg | 2024-05-20 | 2028-05-24 | STB DE CAPSULA DE VIDEO - PERCOF | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-20 | 2024-05-23 18:03:09
PRO_145 | PERCOF - Capsula de video RESPIRA con ciencia con mail para call to action | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Percof | 2024-05-20 | 100 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | DesarrollaR STB | Video 60 seg | 2024-05-20 | 2028-05-24 | CAPSULA DE VIDEO - PERCOF | angelica velasquez | 100 | 2024-05-23 | 2024-05-28 17:26:26
PRO_145 | PERCOF - Capsula de video RESPIRA con ciencia con mail para call to action | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Percof | 2024-05-20 | 100 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | MAILING CON CALL TO ACTION | Mailing con CTA | 2024-05-20 | 2028-05-24 | mail para call to action - PERCOF | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-20 | 2024-05-23 18:02:50
PRO_144 | VIDEO PROMOCION KAZIDE | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Maria Paula Moreno | Kazide | 2024-05-14 | 100 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | Juliet Garcés | VIDEO PROMOCION KAZIDE | Videos Campañas (Comercial video) | 2024-05-14 | 2017-05-24 | VIDEO PROMOCION KAZIDE | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-14 | 2024-05-15 20:49:27
PRO_144 | VIDEO PROMOCION KAZIDE | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Maria Paula Moreno | Kazide | 2024-05-14 | 100 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | Juliet Garcés | VIDEO PROMOCION KAZIDE | Videos Campañas (Comercial video) | 2024-05-14 | 2017-05-24 | Video Capaña | angelica velasquez | 100 | 2024-05-15 | 2024-05-17 19:45:24
PRO_144 | VIDEO PROMOCION KAZIDE | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Maria Paula Moreno | Kazide | 2024-05-14 | 100 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | Juliet Garcés | Postal para impresion | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-05-14 | 2017-05-24 | POSTAL IMPRESA 4X4 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-14 | 2024-05-15 20:50:46
PRO_144 | VIDEO PROMOCION KAZIDE | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Maria Paula Moreno | Kazide | 2024-05-14 | 100 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | Juliet Garcés | Ajustar video KAZIDE - VER RECOMENDACIONES DEL CLIENTE EN LOS COMENTARIOS | Videos Campañas (Comercial video) | 2024-05-27 | 2027-05-24 | Ajustar video KAZIDE - VER RECOMENDACIONES DEL CLIENTE EN LOS COMENTARIOS | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-27 | 2024-05-27 15:47:35
PRO_144 | VIDEO PROMOCION KAZIDE | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Maria Paula Moreno | Kazide | 2024-05-14 | 100 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | Juliet Garcés | Postal para impresion | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-05-14 | 2017-05-24 | POSTAL IPRESA 4X4 | angelica velasquez | 100 | 2024-05-15 | 2024-05-17 22:56:48
PRO_143 | Proyecto de prueba #2 | 0 | Market Support Miami | EEUU | Sandy Baron Parra | Market Support MIA | 2024-05-15 | 100 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | Juliet Garcés | Prueba 1 | Pruebas Dani | 2024-05-14 | 2022-05-24 | Prueba 3 | Daniel Amado | 100 | 2024-05-14 | 2024-05-22 14:13:21
PRO_143 | Proyecto de prueba #2 | 0 | Market Support Miami | EEUU | Sandy Baron Parra | Market Support MIA | 2024-05-15 | 100 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | Juliet Garcés | Prueba 1 | Pruebas Dani | 2024-05-14 | 2022-05-24 | Prueba 1 | Daniel Amado | 100 | 2024-05-14 | 2024-05-14 18:01:30
PRO_143 | Proyecto de prueba #2 | 0 | Market Support Miami | EEUU | Sandy Baron Parra | Market Support MIA | 2024-05-15 | 100 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | Juliet Garcés | Prueba 1 | Pruebas Dani | 2024-05-14 | 2022-05-24 | Prueba 2 | Daniel Amado | 100 | 2024-05-14 | 2024-05-14 18:07:27
PRO_142 | Parrilla de contenido MS - MIA | NA | Market Support Miami | EEUU | Sandy Baron Parra | Market Support MIA | 2024-05-09 | 100 | 2024-05-11 | 2024-05-31 | Sandy Baron | MS-MIAMI .- PARRILLA DE CONTENIDO MES MAYO | Parrilla de contenido | 2024-05-09 | 2031-05-24 | Parilla de contenido mes de Mayo | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-09 | 2024-05-31 17:29:52
PRO_141 | Refrigerios - dia de la enfermera NULYTELY | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | Nulytely | 2024-05-03 | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Sandy Baron | Refrigerios - dia de la enfermera NULYTELY | Obsequio S | 2024-05-03 | 2003-05-24 | Refrigerios - dia de la enfermera NULYTELY | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-03 22:23:39
PRO_140 | CLIP VIDEO Programacion Neurolinguistica / para inicio de los podcast | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Tatiana Prieto | BISINTEX | 2024-05-03 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-14 | Juliet Garcés | AJUSTES GUION VIDEO PNL Y DISEÑO SEGUN BRAND A;CARE | Video Capsula (Video reel 30 seg) | 2024-05-11 | 2014-05-24 | AJUSTES GUION VIDEO PNL Y DISEÑO SEGUN BRAND A;CARE | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-10 | 2024-05-14 13:56:31
PRO_140 | CLIP VIDEO Programacion Neurolinguistica / para inicio de los podcast | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Tatiana Prieto | BISINTEX | 2024-05-03 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-14 | Juliet Garcés | CLIP VIDEO Programacion Neurolinguistica / para inicio de los podcast | Video Capsula (Video reel 30 seg) | 2024-05-03 | 2006-05-24 | CLIP VIDEO Programacion Neurolinguistica / para inicio de los podcast | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-03 17:44:23
PRO_140 | CLIP VIDEO Programacion Neurolinguistica / para inicio de los podcast | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Tatiana Prieto | BISINTEX | 2024-05-03 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-14 | Juliet Garcés | CLIP VIDEO Programacion Neurolinguistica / para inicio de los podcast | Video Capsula (Video reel 30 seg) | 2024-05-03 | 2006-05-24 | CLIP VIDEO Programacion Neurolinguistica / para inicio de los podcast | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-06 19:16:29
PRO_140 | CLIP VIDEO Programacion Neurolinguistica / para inicio de los podcast | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Tatiana Prieto | BISINTEX | 2024-05-03 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-14 | Juliet Garcés | AJUSTES GUION VIDEO PNL Y DISEÑO SEGUN BRAND A;CARE | Video Capsula (Video reel 30 seg) | 2024-05-11 | 2014-05-24 | AJUSTES GUION VIDEO PNL Y DISEÑO SEGUN BRAND A;CARE | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-10 | 2024-05-10 16:06:09
PRO_139 | KLARICID - Tarjetón - El producto innovador es irremplazable: ventajas de Klaricid vs. claritromic | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Alexander Alvis | KLARICID | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-02 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | Tarjeton Klaricid AJUSTAR segun revision de Alexander Alvis | Tarjetón carta para impresión 4x4 (Basic Brochure) | 2024-05-24 | 2028-05-24 | Ajustar el tarjeton con los cambios realizados y revisados por LINA | angelica velasquez | 100 | 2024-05-24 | 2024-05-28 17:48:53
PRO_139 | KLARICID - Tarjetón - El producto innovador es irremplazable: ventajas de Klaricid vs. claritromic | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Alexander Alvis | KLARICID | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-02 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | KLARICID - Tarjetón - El producto innovador es irremplazable: ventajas de Klaricid vs. claritromic | Tarjetón carta para impresión 4x4 (Basic Brochure) | 2024-05-22 | 2020-05-24 | Tarjetón - tamaño carta dos caras | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-16 18:51:15
PRO_139 | KLARICID - Tarjetón - El producto innovador es irremplazable: ventajas de Klaricid vs. claritromic | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Alexander Alvis | KLARICID | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-02 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | KLARICID - Tarjetón - El producto innovador es irremplazable: ventajas de Klaricid vs. claritromic | Tarjetón carta para impresión 4x4 (Basic Brochure) | 2024-05-22 | 2020-05-24 | Tarjeton - tamaño dos caras | angelica velasquez | 100 | 2024-05-16 | 2024-05-20 23:32:46
PRO_139 | KLARICID - Tarjetón - El producto innovador es irremplazable: ventajas de Klaricid vs. claritromic | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Alexander Alvis | KLARICID | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-02 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | Tarjeton Klaricid AJUSTAR segun revision de Alexander Alvis | Tarjetón carta para impresión 4x4 (Basic Brochure) | 2024-05-24 | 2028-05-24 | AJUSTAR EL Tarjeton Klaricid | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-24 | 2024-05-24 17:13:47
PRO_138 | Klaricid - Video 3D - Tecnología que marca la pauta en calidad y eficacia | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Alexander Alvis | KLARICID | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | Juliet Garcés | Video 3D - Tecnología que marca la pauta en calidad y eficacia | Video producto (Video conceptual) (Branding concept video) | 2024-05-22 | 2008-05-24 | Video 3D - Tecnología que marca la pauta en calidad y eficacia | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 15:36:00
PRO_137 | KLARICID - Flipbook Digital - MANAC – Manejo actual de la neumonía adquirida en la comunidad | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Alexander Alvis | KLARICID | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-02 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | KLARICID - Flipbook Digital - MANAC – Manejo actual de la neumonía adquirida en la comunidad | Flipbook normal (E-Book pdf) | 2024-05-22 | 2029-05-24 | Flipbook Digital - 12 paginas | angelica velasquez | 100 | 2024-05-14 | 2024-05-16 14:08:48
PRO_137 | KLARICID - Flipbook Digital - MANAC – Manejo actual de la neumonía adquirida en la comunidad | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Alexander Alvis | KLARICID | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-02 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | KLARICID - Flipbook Digital - MANAC – Manejo actual de la neumonía adquirida en la comunidad | Flipbook normal (E-Book pdf) | 2024-05-22 | 2029-05-24 | Ajustar flipbook MANAC KLARICID | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-24 | 2024-05-25 00:10:15
PRO_137 | KLARICID - Flipbook Digital - MANAC – Manejo actual de la neumonía adquirida en la comunidad | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Alexander Alvis | KLARICID | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-02 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | KLARICID - Flipbook Digital - MANAC – Manejo actual de la neumonía adquirida en la comunidad | Flipbook normal (E-Book pdf) | 2024-05-22 | 2029-05-24 | Ajustar flipbook MANAC KLARICID | angelica velasquez | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-29 17:07:34
PRO_137 | KLARICID - Flipbook Digital - MANAC – Manejo actual de la neumonía adquirida en la comunidad | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Alexander Alvis | KLARICID | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-02 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | KLARICID - Flipbook Digital - MANAC – Manejo actual de la neumonía adquirida en la comunidad | Flipbook normal (E-Book pdf) | 2024-05-22 | 2029-05-24 | Flipbook 12 paginas DIGITAL - ANAC – Manejo actual de la neumonía adquirida en la comunidad | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-14 20:26:37
PRO_136 | Cini Building | NA | Cini Building | EEUU | Alberto Cini | Cini Building | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-11 | 2024-05-08 | Sandy Baron | Material digital para marca / Logo / Manual / Papeleria / Redes sociales / Firmas | Material digital para marca / Logo / Manual / Papeleria / Redes sociales / Firmas | 2024-04-30 | 2008-05-24 | Material digital para marca / Logo / Manual / Papeleria / Redes sociales / Firmas | nathalia.ruiz | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-08 20:44:12
PRO_135 | E - NextBiz | NA | E - NextBiz | EEUU | Carolina Sarmiento | E - NextBiz | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-10 | 2024-05-08 | Sandy Baron | Material digital para marca / Logo / Manual / Papeleria / Redes sociales / Firmas | Material digital para marca / Logo / Manual / Papeleria / Redes sociales / Firmas | 2024-04-30 | 2008-05-24 | Material digital para marca / Logo / Manual / Papeleria / Redes sociales / Firmas | nathalia.ruiz | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-08 20:45:26
PRO_134 | LACORYL 3 mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Prevención de la insuficiencia venosa crónica | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | LACORYL | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | Juliet Garcés | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Prevención de la insuficiencia venosa crónica | mailing - videoclip incrustado de 30 seg | 2024-05-03 | 2024-05-24 | Mailing con clip de video incrustado 30sg -Prevención de la insuficiencia venosa crónica | angelica velasquez | 100 | 2024-05-21 | 2024-05-24 16:00:04
PRO_134 | LACORYL 3 mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Prevención de la insuficiencia venosa crónica | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | LACORYL | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | Juliet Garcés | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Prevención de la insuficiencia venosa crónica | mailing - videoclip incrustado de 30 seg | 2024-05-03 | 2024-05-24 | Desarrollar STB - | angelica velasquez | 100 | 2024-05-21 | 2024-05-24 16:08:53
PRO_134 | LACORYL 3 mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Prevención de la insuficiencia venosa crónica | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | LACORYL | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | Juliet Garcés | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Prevención de la insuficiencia venosa crónica | mailing - videoclip incrustado de 30 seg | 2024-05-03 | 2024-05-24 | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Prevención de la insuficiencia venosa crónica | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-17 22:57:20
PRO_133 | LACORYL 2 mailing con videoclip incrustado de 30 seg-"Mejoría de los signos y síntomas de hemorroide | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | LACORYL | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | Juliet Garcés | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- "Mejoría de los signos y síntomas de hemorroides | mailing - videoclip incrustado de 30 seg | 2024-05-03 | 2024-05-24 | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- "Mejoría de los signos y síntomas de hemorroides | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-18 15:56:41
PRO_133 | LACORYL 2 mailing con videoclip incrustado de 30 seg-"Mejoría de los signos y síntomas de hemorroide | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | LACORYL | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | Juliet Garcés | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- "Mejoría de los signos y síntomas de hemorroides | mailing - videoclip incrustado de 30 seg | 2024-05-03 | 2024-05-24 | Mailing con clip de video incrustado 30sg - "Mejoría de los signos y síntomas de hemorroides en 7 dí | angelica velasquez | 100 | 2024-05-21 | 2024-05-24 15:56:27
PRO_133 | LACORYL 2 mailing con videoclip incrustado de 30 seg-"Mejoría de los signos y síntomas de hemorroide | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | LACORYL | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | Juliet Garcés | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- "Mejoría de los signos y síntomas de hemorroides | mailing - videoclip incrustado de 30 seg | 2024-05-03 | 2024-05-24 | Desarollo de STB | angelica velasquez | 100 | 2024-05-21 | 2024-05-24 16:05:57
PRO_132 | LACORYL 1 mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Rápido alivio de los signos y síntomas de la | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | LACORYL | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | Juliet Garcés | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Rápido alivio de los signos y síntomas de la mi | mailing - videoclip incrustado de 30 seg | 2024-05-03 | 2024-05-24 | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Rápido alivio de los signos y síntomas de la mi | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-17 22:58:06
PRO_132 | LACORYL 1 mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Rápido alivio de los signos y síntomas de la | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | LACORYL | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | Juliet Garcés | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Rápido alivio de los signos y síntomas de la mi | mailing - videoclip incrustado de 30 seg | 2024-05-03 | 2024-05-24 | PRO_132 LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- | angelica velasquez | 100 | 2024-05-20 | 2024-05-24 15:53:46
PRO_132 | LACORYL 1 mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Rápido alivio de los signos y síntomas de la | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | LACORYL | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | Juliet Garcés | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Rápido alivio de los signos y síntomas de la mi | mailing - videoclip incrustado de 30 seg | 2024-05-03 | 2024-05-24 | Desarrollo de STB de video 30seg | angelica velasquez | 100 | 2024-05-20 | 2024-05-24 16:03:13
PRO_131 | VALNOC - Brochure digital para médicos y pacientes | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | VALNOC | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-15 | Juliet Garcés | VALNOC - Brochure digital para médicos y pacientes | BROCHURE | 2024-05-03 | 2015-05-24 | Brochure digital - Tipo infografia - 4 cuerpos media carta - MUY EXPLICATIVO | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-15 | 2024-05-15 21:40:10
PRO_131 | VALNOC - Brochure digital para médicos y pacientes | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | VALNOC | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-15 | Juliet Garcés | VALNOC - Brochure digital para médicos y pacientes | BROCHURE | 2024-05-03 | 2015-05-24 | VALNOC - Brochure digital para médicos y pacientes | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-15 01:48:06
PRO_130 | VALNOC - VIDEO - En la noche abraza los beneficios de eszopiclona y conquista tu día / capsula 40 s | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | VALNOC | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | Juliet Garcés | VALNOC - VIDEO - En la noche abraza los beneficios de eszopiclona y conquista tu día / capsula 40 s | Video Capsula (40 sg) | 2024-05-03 | 2021-05-24 | Desarrollar STB - VALNOC - VIDEO / capsula 40 seg | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-20 | 2024-05-21 16:42:51
PRO_130 | VALNOC - VIDEO - En la noche abraza los beneficios de eszopiclona y conquista tu día / capsula 40 s | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | VALNOC | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | Juliet Garcés | VALNOC - VIDEO - En la noche abraza los beneficios de eszopiclona y conquista tu día / capsula 40 s | Video Capsula (40 sg) | 2024-05-03 | 2021-05-24 | Desarrollar postal - VALNOC - | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-20 | 2024-05-21 16:44:05
PRO_130 | VALNOC - VIDEO - En la noche abraza los beneficios de eszopiclona y conquista tu día / capsula 40 s | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | VALNOC | 2024-04-30 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | Juliet Garcés | VALNOC - VIDEO - En la noche abraza los beneficios de eszopiclona y conquista tu día / capsula 40 s | Video Capsula (40 sg) | 2024-05-03 | 2021-05-24 | VALNOC - VIDEO - En la noche abraza los beneficios de eszopiclona y conquista tu día / capsula 40 s | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-16 21:28:18
PRO_129 | VALNOC - MAIL CON NOTA DE VOZ / De acuerdo con un estudio realizado entre 5474 sujetos mayores de 18 | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | VALNOC | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-17 | Juliet Garcés | VALNOC - MAIL CON NOTA DE VOZ / De acuerdo con un estudio realizado entre 5474 sujetos mayores de 18 | Mailing con nota de voz | 2024-05-03 | 2017-05-24 | VALNOC - MAIL CON NOTA DE VOZ / De acuerdo con un estudio realizado entre 5474 sujetos mayores de 18 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-16 23:25:09
PRO_129 | VALNOC - MAIL CON NOTA DE VOZ / De acuerdo con un estudio realizado entre 5474 sujetos mayores de 18 | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | VALNOC | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-17 | Juliet Garcés | VALNOC - MAIL CON NOTA DE VOZ / De acuerdo con un estudio realizado entre 5474 sujetos mayores de 18 | Mailing con nota de voz | 2024-05-03 | 2017-05-24 | VALNOC - MAIL CON NOTA DE VOZ | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-17 | 2024-05-17 23:13:28
PRO_128 | DISGRASIL - 5 DIPTICO PACIENTES La pregunta difícil: ¿por qué quiero perder peso? | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-15 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 5 DIPTICO PACIENTES La pregunta difícil: ¿por qué quiero perder peso? | Díptico digital | 2024-05-03 | 2015-05-24 | DIPTICO PACIENTES | angelica velasquez | 100 | 2024-05-14 | 2024-05-15 14:10:21
PRO_128 | DISGRASIL - 5 DIPTICO PACIENTES La pregunta difícil: ¿por qué quiero perder peso? | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-15 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 5 DIPTICO PACIENTES La pregunta difícil: ¿por qué quiero perder peso? | Díptico digital | 2024-05-03 | 2015-05-24 | DISGRASIL - 5 DIPTICO PACIENTES La pregunta difícil: ¿por qué quiero perder peso? | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-10 22:02:20
PRO_127 | DISGRASIL - 4 DIPTICO PACIENTES Ma alla de los kilos | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-10 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 4 DIPTICO PACIENTES Ma alla de los kilos | Díptico digital | 2024-05-03 | 2010-05-24 | DISGRASIL - 4 DIPTICO PACIENTES Ma alla de los kilos | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-09 22:51:08
PRO_127 | DISGRASIL - 4 DIPTICO PACIENTES Ma alla de los kilos | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-10 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 4 DIPTICO PACIENTES Ma alla de los kilos | Díptico digital | 2024-05-03 | 2010-05-24 | 4 DIPTICO PACIENTES | angelica velasquez | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-10 21:05:12
PRO_126 | DISGRASIL - 3 DIPTICO PACIENTES Hambre emocional: ¿por qué la tengo?, ¿cómo la identifico? | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-10 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 3 DIPTICO PACIENTES Hambre emocional: ¿por qué la tengo?, ¿cómo la identifico? | Díptico digital | 2024-05-03 | 2010-05-24 | DISGRASIL - 3 DIPTICO PACIENTES Hambre emocional: ¿por qué la tengo?, ¿cómo la identifico? | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-08 23:14:44
PRO_126 | DISGRASIL - 3 DIPTICO PACIENTES Hambre emocional: ¿por qué la tengo?, ¿cómo la identifico? | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-10 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 3 DIPTICO PACIENTES Hambre emocional: ¿por qué la tengo?, ¿cómo la identifico? | Díptico digital | 2024-05-03 | 2010-05-24 | DIPTICO PACIENTES | angelica velasquez | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-10 21:02:07
PRO_125 | DISGRASIL - 2 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Abordaje clínico y claves del tratamiento farmacológico del so | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-10 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 2 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Abordaje clínico y claves del tratamiento farmacológico del so | Díptico digital | 2024-05-03 | 2010-05-24 | DISGRASIL - 2 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Abordaje clínico y claves del tratamiento farmacológico del so | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-07 22:47:36
PRO_125 | DISGRASIL - 2 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Abordaje clínico y claves del tratamiento farmacológico del so | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-10 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 2 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Abordaje clínico y claves del tratamiento farmacológico del so | Díptico digital | 2024-05-03 | 2010-05-24 | DIPTICO MEDICOS DIGITA | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-10 20:32:18
PRO_124 | DISGRASIL - 1 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Rehabilitación en el paciente con obesidad y prevención de rec | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-10 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 1 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Rehabilitación en el paciente con obesidad y prevención de rec | Díptico digital | 2024-05-03 | 2010-05-24 | DISGRASIL - 1 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Rehabilitación en el paciente con obesidad y prevención de rec | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-06 22:09:54
PRO_124 | DISGRASIL - 1 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Rehabilitación en el paciente con obesidad y prevención de rec | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-10 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 1 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Rehabilitación en el paciente con obesidad y prevención de rec | Díptico digital | 2024-05-03 | 2010-05-24 | Diptico carta digital | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-09 | 2024-05-10 20:30:41
PRO_123 | SYNTHROID - 11- La elección de brindar un tratamiento innovador y de calidad / Marcela, 40 años/Mai | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 | Juliet Garcés | SYNTHROID - 11- La elección de brindar un tratamiento innovador y de calidad / Marcela, 40 años/Mai | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2008-05-24 | Mail para call to action con clip de video de 15 segundos. | angelica velasquez | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 23:28:48
PRO_123 | SYNTHROID - 11- La elección de brindar un tratamiento innovador y de calidad / Marcela, 40 años/Mai | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 | Juliet Garcés | SYNTHROID - 11- La elección de brindar un tratamiento innovador y de calidad / Marcela, 40 años/Mai | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2008-05-24 | SYNTHROID - 11- La elección de brindar un tratamiento innovador y de calidad / Marcela, 40 años/Mai | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-03 15:47:44
PRO_122 | SYNTHROID 10 - La elección de tomar la mejor decisión para su paciente / Andrea, 38 años/Mail para c | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 | Juliet Garcés | SYNTHROID 10 - La elección de tomar la mejor decisión para su paciente / Andrea, 38 años/Mail para c | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2008-05-24 | SYNTHROID 10 - La elección de tomar la mejor decisión para su paciente / Andrea, 38 años/Mail para c | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-03 15:47:22
PRO_122 | SYNTHROID 10 - La elección de tomar la mejor decisión para su paciente / Andrea, 38 años/Mail para c | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 | Juliet Garcés | SYNTHROID 10 - La elección de tomar la mejor decisión para su paciente / Andrea, 38 años/Mail para c | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2008-05-24 | Mail para call to action con clip de video de 15 segundos | angelica velasquez | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 23:25:31
PRO_121 | SYNTHROID - 9. La elección de mejorar la calidad de vida / Natalia, 27 años / Mail para call to acti | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 | Juliet Garcés | SYNTHROID - 9. La elección de mejorar la calidad de vida / Natalia, 27 años / Mail para call to acti | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2008-05-24 | Mail para call to action con clip de video de 15 segundos | angelica velasquez | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 23:22:33
PRO_121 | SYNTHROID - 9. La elección de mejorar la calidad de vida / Natalia, 27 años / Mail para call to acti | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 | Juliet Garcés | SYNTHROID - 9. La elección de mejorar la calidad de vida / Natalia, 27 años / Mail para call to acti | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2008-05-24 | SYNTHROID - 9. La elección de mejorar la calidad de vida / Natalia, 27 años / Mail para call to acti | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-03 00:00:06
PRO_120 | SYNTHROID / 8. La elección de garantizar una mejor adherencia al tratamiento / Teresa, 56 años / Ma | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 | Juliet Garcés | SYNTHROID / 8. La elección de garantizar una mejor adherencia al tratamiento / Teresa, 56 años / Ma | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2008-05-24 | SYNTHROID / 8. La elección de garantizar una mejor adherencia al tratamiento / Teresa, 56 años / Ma | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-02 23:59:11
PRO_120 | SYNTHROID / 8. La elección de garantizar una mejor adherencia al tratamiento / Teresa, 56 años / Ma | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 | Juliet Garcés | SYNTHROID / 8. La elección de garantizar una mejor adherencia al tratamiento / Teresa, 56 años / Ma | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2008-05-24 | Mail para call to action con clip de video de 15 segundos | angelica velasquez | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 23:18:40
PRO_119 | SYNTHROID / 7. La elección de retomar el control de la vida / Viviana, 32 años/ Mail para call to ac | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-30 | Juliet Garcés | SYNTHROID / 7. La elección de retomar el control de la vida / Viviana, 32 años/ Mail para call to ac | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2030-05-24 | SYNTHROID / 7. La elección de retomar el control de la vida / Viviana, 32 años/ Mail para call to ac | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-26 | 2024-05-02 23:58:20
PRO_119 | SYNTHROID / 7. La elección de retomar el control de la vida / Viviana, 32 años/ Mail para call to ac | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-30 | Juliet Garcés | SYNTHROID / 7. La elección de retomar el control de la vida / Viviana, 32 años/ Mail para call to ac | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2030-05-24 | Mail para call to action con clip de video de 15 segundos | angelica velasquez | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 23:12:05
PRO_119 | SYNTHROID / 7. La elección de retomar el control de la vida / Viviana, 32 años/ Mail para call to ac | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-30 | Juliet Garcés | SYNTHROID / 7. La elección de retomar el control de la vida / Viviana, 32 años/ Mail para call to ac | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2030-05-24 | AJUSTAR - Synthroid Mailing 7-125mcg - con capsula de video | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-28 17:57:20
PRO_119 | SYNTHROID / 7. La elección de retomar el control de la vida / Viviana, 32 años/ Mail para call to ac | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-30 | Juliet Garcés | SYNTHROID / 7. La elección de retomar el control de la vida / Viviana, 32 años/ Mail para call to ac | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2030-05-24 | AJUSTAR - Synthroid Mailing 7-125mcg - con capsula de video | angelica velasquez | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-30 14:20:23
PRO_118 | SYNTHROID 6. La elección de precisión en la dosis / Daniela, 30 años / Mail para call to action con | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | SYNTHROID 6. La elección de precisión en la dosis / Daniela, 30 años / Mail para call to action con | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2029-05-24 | SYNTHROID 6. La elección de precisión en la dosis / Daniela, 30 años / Mail para call to action con | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-02 23:57:11
PRO_118 | SYNTHROID 6. La elección de precisión en la dosis / Daniela, 30 años / Mail para call to action con | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | SYNTHROID 6. La elección de precisión en la dosis / Daniela, 30 años / Mail para call to action con | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2029-05-24 | Mail para call to action con clip de video de 15 segundos | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 22:25:46
PRO_118 | SYNTHROID 6. La elección de precisión en la dosis / Daniela, 30 años / Mail para call to action con | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | SYNTHROID 6. La elección de precisión en la dosis / Daniela, 30 años / Mail para call to action con | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2029-05-24 | AJUSTR - Synthroid Mailing 6-112mcg - con capsula de video | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-28 17:58:26
PRO_118 | SYNTHROID 6. La elección de precisión en la dosis / Daniela, 30 años / Mail para call to action con | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | SYNTHROID 6. La elección de precisión en la dosis / Daniela, 30 años / Mail para call to action con | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2029-05-24 | AJUSTR - Synthroid Mailing 6-112mcg - con capsula de video | angelica velasquez | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-29 23:25:53
PRO_117 | SYNTHROID 5. La elección de lograr las metas de TSH / Melisa, 26 años / Mail para call to action con | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | SYNTHROID 5. La elección de lograr las metas de TSH / Melisa, 26 años / Mail para call to action con | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-04-29 | 2029-05-24 | Mail para call to action con clip de video de 15 segundos | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 22:24:51
PRO_117 | SYNTHROID 5. La elección de lograr las metas de TSH / Melisa, 26 años / Mail para call to action con | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | SYNTHROID 5. La elección de lograr las metas de TSH / Melisa, 26 años / Mail para call to action con | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-04-29 | 2029-05-24 | AJUSTAR - Synthroid Mailing 5-100mcg - con capsula de video | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-28 18:00:41
PRO_117 | SYNTHROID 5. La elección de lograr las metas de TSH / Melisa, 26 años / Mail para call to action con | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | SYNTHROID 5. La elección de lograr las metas de TSH / Melisa, 26 años / Mail para call to action con | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-04-29 | 2029-05-24 | AJUSTAR - Synthroid Mailing 5-100mcg - con capsula de video | angelica velasquez | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-29 23:46:43
PRO_117 | SYNTHROID 5. La elección de lograr las metas de TSH / Melisa, 26 años / Mail para call to action con | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | SYNTHROID 5. La elección de lograr las metas de TSH / Melisa, 26 años / Mail para call to action con | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-04-29 | 2029-05-24 | SYNTHROID 5. La elección de lograr las metas de TSH / Melisa, 26 años / Mail para call to action con | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-02 23:55:52
PRO_116 | SYNTHROID - 4. La elección de mantener el control por más tiempo / Valentina, 19 años /Mail para cal | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-30 | Juliet Garcés | SYNTHROID - 4. La elección de mantener el control por más tiempo / Valentina, 19 años /Mail para cal | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2030-05-24 | SYNTHROID - 4. - Mail para call to action con clip de video de 15 segundos - | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-08 22:23:56
PRO_116 | SYNTHROID - 4. La elección de mantener el control por más tiempo / Valentina, 19 años /Mail para cal | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-30 | Juliet Garcés | SYNTHROID - 4. La elección de mantener el control por más tiempo / Valentina, 19 años /Mail para cal | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2030-05-24 | AJUSTAR - Synthroid Mailing 4-88mcg - con clip de video | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-28 18:01:12
PRO_116 | SYNTHROID - 4. La elección de mantener el control por más tiempo / Valentina, 19 años /Mail para cal | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-30 | Juliet Garcés | SYNTHROID - 4. La elección de mantener el control por más tiempo / Valentina, 19 años /Mail para cal | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2030-05-24 | AJUSTAR - Synthroid Mailing 4-88mcg - con clip de video | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-30 15:34:50
PRO_116 | SYNTHROID - 4. La elección de mantener el control por más tiempo / Valentina, 19 años /Mail para cal | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-30 | Juliet Garcés | SYNTHROID - 4. La elección de mantener el control por más tiempo / Valentina, 19 años /Mail para cal | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2030-05-24 | SYNTHROID - 4. La elección de mantener el control por más tiempo / Valentina, 19 años /Mail para cal | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-02 23:54:03
PRO_115 | SYNTHROID 3. La elección de usar un tratamiento pionero y confiable / Emilia, 10 años,/Mail para ca | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | SYNTHROID 3. La elección de usar un tratamiento pionero y confiable / Emilia, 10 años,/Mail para ca | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2029-05-24 | AJUSTAR - Synthroid Mailing 3-75mcg - con clip de video | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-28 18:02:30
PRO_115 | SYNTHROID 3. La elección de usar un tratamiento pionero y confiable / Emilia, 10 años,/Mail para ca | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | SYNTHROID 3. La elección de usar un tratamiento pionero y confiable / Emilia, 10 años,/Mail para ca | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2029-05-24 | AJUSTAR - Synthroid Mailing 3-75mcg - con clip de video | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-29 21:06:55
PRO_115 | SYNTHROID 3. La elección de usar un tratamiento pionero y confiable / Emilia, 10 años,/Mail para ca | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | SYNTHROID 3. La elección de usar un tratamiento pionero y confiable / Emilia, 10 años,/Mail para ca | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2029-05-24 | SYNTHROID 3. La elección de usar un tratamiento pionero y confiable / Emilia, 10 años,/Mail para ca | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-02 23:53:08
PRO_115 | SYNTHROID 3. La elección de usar un tratamiento pionero y confiable / Emilia, 10 años,/Mail para ca | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | Juliet Garcés | SYNTHROID 3. La elección de usar un tratamiento pionero y confiable / Emilia, 10 años,/Mail para ca | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2029-05-24 | SYNTHROID 3. La elección de usar un tratamiento pionero y confiable / Emilia, 10 años,/Mail para ca | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 22:21:13
PRO_114 | SYNTHROID 2. La elección de un tratamiento individualizado / Elena, 35 años / Mail para call to acti | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | SYNTHROID 2. La elección de un tratamiento individualizado / Elena, 35 años / Mail para call to acti | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2028-05-24 | AJUSTAR Synthroid Mailing 2-50mcg - con clip de video RV 21-05 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-27 | 2024-05-28 18:03:19
PRO_114 | SYNTHROID 2. La elección de un tratamiento individualizado / Elena, 35 años / Mail para call to acti | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | SYNTHROID 2. La elección de un tratamiento individualizado / Elena, 35 años / Mail para call to acti | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2028-05-24 | AJUSTAR Synthroid Mailing 2-50mcg - con clip de video RV 21-05 | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-28 21:53:07
PRO_114 | SYNTHROID 2. La elección de un tratamiento individualizado / Elena, 35 años / Mail para call to acti | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | SYNTHROID 2. La elección de un tratamiento individualizado / Elena, 35 años / Mail para call to acti | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2028-05-24 | SYNTHROID 2. La elección de un tratamiento individualizado / Elena, 35 años / Mail para call to acti | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-02 23:52:14
PRO_114 | SYNTHROID 2. La elección de un tratamiento individualizado / Elena, 35 años / Mail para call to acti | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | SYNTHROID 2. La elección de un tratamiento individualizado / Elena, 35 años / Mail para call to acti | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2028-05-24 | SYNTHROID2. La elección de un tratamiento individualizado / Elena, 35 años, antecedente de obesidad | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 22:20:18
PRO_113 | SYNTHROID-1- La elección de brindar bienestar / Vicky, 42 años /Mail para call to action con clip de | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | SYNTHROID-1- La elección de brindar bienestar / Vicky, 42 años /Mail para call to action con clip de | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2028-05-24 | AJUSTAR Synthroid Mailing 1-25mcg - con clip de video RV 21-05 | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-28 21:54:05
PRO_113 | SYNTHROID-1- La elección de brindar bienestar / Vicky, 42 años /Mail para call to action con clip de | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | SYNTHROID-1- La elección de brindar bienestar / Vicky, 42 años /Mail para call to action con clip de | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2028-05-24 | SYNTHROID-1- La elección de brindar bienestar / Vicky, 42 años /Mail para call to action con clip de | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-02 17:05:35
PRO_113 | SYNTHROID-1- La elección de brindar bienestar / Vicky, 42 años /Mail para call to action con clip de | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | SYNTHROID-1- La elección de brindar bienestar / Vicky, 42 años /Mail para call to action con clip de | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2028-05-24 | SYNTHROID-1- La elección de brindar bienestar / Vicky, 42 años /Mail para call to action con clip de | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-08 22:19:20
PRO_113 | SYNTHROID-1- La elección de brindar bienestar / Vicky, 42 años /Mail para call to action con clip de | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | Juliet Garcés | SYNTHROID-1- La elección de brindar bienestar / Vicky, 42 años /Mail para call to action con clip de | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 2028-05-24 | AJUSTAR SEGUN LOS COMENTARIOS DEL CLIENTE | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-27 | 2024-05-27 23:09:20
PRO_112 | GYNORELLE - VIVE INTENSAMENTE /TRISTEZA- Triptico media carta | 4900237865 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | GYNORELLE | 2024-04-29 |  | 2024-05-10 | 2024-05-06 | Juliet Garcés | GYNORELLE / PARA MEDICOS TEMÁTICA EDUCATIVA PARA IDENTIFICAR EMOCIONES | Tríptico impreso | 2024-04-30 | 2006-05-24 | - TRIPTICO MEDIA CARTA - HACER VERSION IMPRESION Y DIGITAL (Flipbook) | angelica velasquez | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-06 21:38:08
PRO_112 | GYNORELLE - VIVE INTENSAMENTE /TRISTEZA- Triptico media carta | 4900237865 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | GYNORELLE | 2024-04-29 |  | 2024-05-10 | 2024-05-06 | Juliet Garcés | GYNORELLE / PARA MEDICOS TEMÁTICA EDUCATIVA PARA IDENTIFICAR EMOCIONES | Tríptico impreso | 2024-04-30 | 2006-05-24 | GYNORELLE / PARA MEDICOS TEMÁTICA EDUCATIVA PARA IDENTIFICAR EMOCIONES | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-30 | 2024-04-29 23:20:18
PRO_111 | NUEVID - En modo D BELLEZA / DÍAS RADIANTES / VIDEO | 4900239888 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-04-22 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | Juliet Garcés | DESARROLLAR STB VIDEO NUEVID MODE D BELLEZA | Video cápsulas (Video reel) | 2024-04-26 | 2003-05-24 | Esto'es una prueba | Daniel Amado | 100 | 2024-04-25 | 2024-04-23 20:43:04
PRO_111 | NUEVID - En modo D BELLEZA / DÍAS RADIANTES / VIDEO | 4900239888 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-04-22 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | Juliet Garcés | DESARROLLAR STB VIDEO NUEVID MODE D BELLEZA | Video cápsulas (Video reel) | 2024-04-26 | 2003-05-24 | Diseñar el video de Nuevid Belleza con el contenido de Lina | angelica velasquez | 100 | 2024-04-29 | 2024-05-03 14:25:30
PRO_111 | NUEVID - En modo D BELLEZA / DÍAS RADIANTES / VIDEO | 4900239888 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-04-22 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | Juliet Garcés | DESARROLLAR STB VIDEO NUEVID MODE D BELLEZA | Video cápsulas (Video reel) | 2024-04-26 | 2003-05-24 | DESARROLLAR STB VIDEO NUEVID MODO DE BELLEZA | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-26 | 2024-04-23 22:41:53
PRO_110 | DIU Podcast 5: liberador de levonorgestrel, 5 años de libertad anticonceptiva | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-29 | Sandy Baron | Edicion de Podcast Video 5. DIU liberador de levonorgestrel 5 años de libertad anticonceptiva | VIDEO PODCAST | 2024-05-10 | 2015-05-24 | Edicion de Podcast Video 5. DIU liberador de levonorgestrel 5 años de libertad anticonceptiva | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-10 | 2024-05-15 09:28:06
PRO_110 | DIU Podcast 5: liberador de levonorgestrel, 5 años de libertad anticonceptiva | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-29 | Sandy Baron | Incluir logo de SALUD FEMENINA | VIDEO PODCAST | 2024-05-28 | 2029-05-24 | incluir logo de Salud Femenina | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-29 23:34:24
PRO_110 | DIU Podcast 5: liberador de levonorgestrel, 5 años de libertad anticonceptiva | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-29 | Sandy Baron | DISEÑAR POSTAL PODCAST 5 | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-23 | 2025-04-24 | DISEÑO POSTAL PODCAST 5 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-23 | 2024-04-25 00:02:11
PRO_109 | PODCAST 4: Beneficios no contraceptivos que empoderan | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-29 | Sandy Baron | DISEÑAR POSTAL 4 | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-23 | 2024-04-24 | DISEÑAR POSTAL PODCAST 4 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-23 | 2024-04-24 23:56:06
PRO_109 | PODCAST 4: Beneficios no contraceptivos que empoderan | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-29 | Sandy Baron | Edicion - Podcast Video 4: Benefícios no contraceptivo que empoderan. | VIDEO PODCAST | 2024-05-10 | 2015-05-24 | Edicion - Podcast Video 4: Benefícios no contraceptivo que empoderan. | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-10 | 2024-05-15 09:29:33
PRO_109 | PODCAST 4: Beneficios no contraceptivos que empoderan | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-29 | Sandy Baron | Incluir logo de SALUD FEMENINA | VIDEO PODCAST | 2024-05-28 | 2029-05-24 | incluir logo de Salud Femenina | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-29 22:23:03
PRO_108 | PODCAST 3 Elecciones a la medida: opciones anticonceptivas en situaciones especiales | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Sandy Baron | Edicion de video Podcast - 3: Elecciones a la medida: Opciones anticonceptivas en situaciones especi | VIDEO PODCAST | 2024-05-10 | 2015-05-24 | Edicion de video Podcast - 3: Elecciones a la medida: Opciones anticonceptivas en situaciones especi | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-10 | 2024-05-15 09:30:43
PRO_108 | PODCAST 3 Elecciones a la medida: opciones anticonceptivas en situaciones especiales | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Sandy Baron | Incluir logo de SALUD FEMENINA | VIDEO PODCAST | 2024-05-28 | 2030-05-24 | incluir logo de Salud Femenina ç | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-30 15:04:01
PRO_108 | PODCAST 3 Elecciones a la medida: opciones anticonceptivas en situaciones especiales | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Sandy Baron | DISEÑAR POSTAL PODCAST 3 | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-23 | 2024-04-24 | DISEÑAR POSTAL PODCAST 3 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-23 | 2024-04-24 23:54:38
PRO_107 | Podcast Video 2: ¿Cómo tomar los anticonceptivos? | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Sandy Baron | Incluir logo de SALUD FEMENINA | VIDEO PODCAST | 2024-05-28 | 2030-05-24 | incluir logo de Salud Femenina | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-30 15:05:10
PRO_107 | Podcast Video 2: ¿Cómo tomar los anticonceptivos? | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Sandy Baron | DISEÑAR POSTAL PODCAST 2 | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-23 | 2024-04-24 | DISEÑAR POSTAL PODCAST 2 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-23 | 2024-04-24 23:53:12
PRO_107 | Podcast Video 2: ¿Cómo tomar los anticonceptivos? | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Sandy Baron | Edicion de video Podcast - Podcast Video 2: Como y cuando, las claves para el uso correcto de los a | VIDEO PODCAST | 2024-05-10 | 2015-05-24 | Edicion de video Podcast Podcast Video 2: Cómo y cuándo, las claves para el uso correcto de los ant | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-22 | 2024-05-15 09:33:19
PRO_106 | PODCAST 1 Del mito a la realidad en torno a la anticoncepción | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Sandy Baron | Ajustar y agregar LOGO PODCAST | VIDEO PODCAST | 2024-05-28 | 2030-05-24 | incluir logo de Salud Femenina | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-28 | 2024-05-30 13:06:33
PRO_106 | PODCAST 1 Del mito a la realidad en torno a la anticoncepción | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Sandy Baron | CORRECCIONES POSTAL DIGITAL 1 | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-23 | 2024-04-24 | CORRECCIONES POSTAL PODCAST 1 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-23 | 2024-04-24 23:50:36
PRO_106 | PODCAST 1 Del mito a la realidad en torno a la anticoncepción | 0 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | Anticonceptivos | 2024-04-19 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Sandy Baron | Edicion Podcast Video 1: Del mito a la realidad en torno a la anticoncepción. | VIDEO PODCAST | 2024-05-22 | 2015-05-24 | Edicion de video Podcast - 1: Del mito a la realidad en torno a la anticoncepción. | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-10 | 2024-05-15 09:32:13
PRO_105 | OSEOGYN - VIDEO DE MARCA - ANILLO VAGINAL - | 18692 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | OSEOGYN | 2024-04-16 | 100 | 2024-05-16 | 2024-05-09 | Sandy Baron | Diseñar Postal Digital video Oseogyn | POSTAL DIGITAL | 2024-04-25 | 2026-04-24 | Diseñar Postal Digital video Oseogyn | angelica velasquez | 100 | 2024-04-25 | 2024-04-26 15:57:41
PRO_105 | OSEOGYN - VIDEO DE MARCA - ANILLO VAGINAL - | 18692 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | OSEOGYN | 2024-04-16 | 100 | 2024-05-16 | 2024-05-09 | Sandy Baron | Version para impresion de esta postal | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-05-09 | 2009-05-24 | POSTAL IPRESA 4X4 | angelica velasquez | 100 | 2024-05-09 | 2024-05-09 18:45:37
PRO_105 | OSEOGYN - VIDEO DE MARCA - ANILLO VAGINAL - | 18692 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | OSEOGYN | 2024-04-16 | 100 | 2024-05-16 | 2024-05-09 | Sandy Baron | DESARROLLAR VIDEO OSEOGYN | Video producto (Video conceptual) (Branding concept video) | 2024-04-26 | 2023-04-24 | DESARROLLAR STB VIDEO OSEOGYN | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-26 | 2024-04-23 18:30:56
PRO_105 | OSEOGYN - VIDEO DE MARCA - ANILLO VAGINAL - | 18692 | ABBOTT COSTA RICA SAN JOSE | COSTA RICA | Mariana Sarmiento López | OSEOGYN | 2024-04-16 | 100 | 2024-05-16 | 2024-05-09 | Sandy Baron | Diseñar Mailing para Call to action video Oseogyn | Push Mailing & SMS | 2024-04-25 | 2026-04-24 | Diseñar Mailing para Call to action video Oseogyn | angelica velasquez | 100 | 2024-04-26 | 2024-04-26 13:33:30
PRO_104 | ADIUM - TARJETAS DE INVITACIÓN - CONFERENCIAS ADIUM - CCC - MS | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | Adium Meg | 2024-04-11 | 100 | 2024-04-11 | 2024-05-22 | Sandy Baron | DISEÑAR 5 INVITACIONES DIGITALES | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-15 | 2022-05-24 | Ajuste de tarjetas - Conferencia Marketing Digital Agradezco de su colaboración ajustando las tarjet | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-03 21:49:58
PRO_104 | ADIUM - TARJETAS DE INVITACIÓN - CONFERENCIAS ADIUM - CCC - MS | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | Adium Meg | 2024-04-11 | 100 | 2024-04-11 | 2024-05-22 | Sandy Baron | DISEÑAR 5 INVITACIONES DIGITALES | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-15 | 2022-05-24 | Rediseñar y ajustar invitaciones de Audio Meg | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-20 | 2024-05-22 13:17:51
PRO_104 | ADIUM - TARJETAS DE INVITACIÓN - CONFERENCIAS ADIUM - CCC - MS | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | Adium Meg | 2024-04-11 | 100 | 2024-04-11 | 2024-05-22 | Sandy Baron | Desarrollar Diptico | Díptico impreso | 2024-05-20 | 2022-05-24 | Desarrollar Diptico para kit de bienvenida. | Lina Gonzalez | 100 | 2024-05-20 | 2024-05-20 16:48:16
PRO_104 | ADIUM - TARJETAS DE INVITACIÓN - CONFERENCIAS ADIUM - CCC - MS | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | Adium Meg | 2024-04-11 | 100 | 2024-04-11 | 2024-05-22 | Sandy Baron | DISEÑAR 5 INVITACIONES DIGITALES | INVITACIÓN DIGITAL | 2024-04-15 | 2022-05-24 | DISEÑAR 5 INVITACIONES DIGITALES | Mariana Benitez | 100 | 2024-04-15 | 2024-04-14 14:19:53
PRO_104 | ADIUM - TARJETAS DE INVITACIÓN - CONFERENCIAS ADIUM - CCC - MS | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | Adium Meg | 2024-04-11 | 100 | 2024-04-11 | 2024-05-22 | Sandy Baron | Desarrollar Diptico | Díptico impreso | 2024-05-20 | 2022-05-24 | Elaborar Diptico | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-20 | 2024-05-22 13:22:15
PRO_103 | Kit de Bienvenida - Adium Meg - Ajustes de montaje y tarjeta de regalos - obsequios de Adium MEg | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | Adium Meg | 2024-04-11 | 100 | 2024-04-11 | 2024-05-22 | Sandy Baron | PPT PROPUESTA KIT OBSEQUIOS PROGRAMA MG ADIUM | PPT PESENTACIÓN DE PROPUESTA COMERCIAL | 2024-04-19 | 2013-04-24 | CAMBIOS EN MONTAJE KIT DE OBSEQUIOS PROGRAMA MG | Mariana Benitez | 100 | 2024-04-15 | 2024-04-13 18:32:27
PRO_103 | Kit de Bienvenida - Adium Meg - Ajustes de montaje y tarjeta de regalos - obsequios de Adium MEg | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | Adium Meg | 2024-04-11 | 100 | 2024-04-11 | 2024-05-22 | Sandy Baron | Ajustar y actualizar obsequios Audio Meg | PPT PESENTACIÓN DE PROPUESTA COMERCIAL | 2024-05-03 | 2003-05-24 | Ajustar y actualizar obsequios Audio Meg | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-03 | 2024-05-03 22:59:40
PRO_103 | Kit de Bienvenida - Adium Meg - Ajustes de montaje y tarjeta de regalos - obsequios de Adium MEg | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | Adium Meg | 2024-04-11 | 100 | 2024-04-11 | 2024-05-22 | Sandy Baron | DISEÑAR TARJETA POSTAL BIENVENIDA PROGRAMA MG | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-04-19 | 2022-05-24 | DISEÑAR TARJETA POSTAL BIENVENIDA PROGRAMA MG | Mariana Benitez | 100 | 2024-04-15 | 2024-04-13 18:41:14
PRO_103 | Kit de Bienvenida - Adium Meg - Ajustes de montaje y tarjeta de regalos - obsequios de Adium MEg | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | Adium Meg | 2024-04-11 | 100 | 2024-04-11 | 2024-05-22 | Sandy Baron | DISEÑAR TARJETA POSTAL BIENVENIDA PROGRAMA MG | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-04-19 | 2022-05-24 | Ajustar tarjeta personalizada - por nombres de medicos | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-21 | 2024-05-22 13:21:13
PRO_101 | ADIUM - Ajuste General -Actualizacion de Logo - Diseño de libreta de apuntes linea general, portada, | 0 | ADIUM COLOMBIA | Colombia | Monica Robles | ⁠GASTROCARE | 2024-04-08 | 100 | 2024-04-11 | 2024-05-22 | Sandy Baron | Ajustar cuaderno de Gastrocare | Cuaderno | 2024-05-21 | 2022-05-24 | Ajustar cuaderno Gastrocare | nathalia.ruiz | 100 | 2024-05-21 | 2024-05-22 13:18:27
PRO_100 | Sinoimplant VIDEO Usuarias 4 AÑOS para mi / mas sticker masivo | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Toro | SINOIMPLANT | 2024-04-08 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | Juliet Garcés | DISEÑAR VIDEO USUARIAS SINOIMPLANT | Video producto (Video conceptual) (Branding concept video) | 2024-04-19 | 2017-04-24 | DISEÑAR VIDEO USUARIAS SINOIMPLANT | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-17 | 2024-04-17 23:13:01
PRO_100 | Sinoimplant VIDEO Usuarias 4 AÑOS para mi / mas sticker masivo | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Toro | SINOIMPLANT | 2024-04-08 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | Juliet Garcés | DISEÑAR STICKER | STICKER | 2024-04-19 | 2029-04-24 | DISEÑAR STICKER CALL TO ACTION A VIDEO USUARIAS | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-17 23:10:27
PRO_100 | Sinoimplant VIDEO Usuarias 4 AÑOS para mi / mas sticker masivo | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Toro | SINOIMPLANT | 2024-04-08 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | Juliet Garcés | DISEÑAR STICKER | STICKER | 2024-04-19 | 2029-04-24 | Modificación de Sticker y STB | angelica velasquez | 100 | 2024-04-26 | 2024-04-29 23:21:17
PRO_097 | ABXEDA - VIDEO CONCEPTO DE CAMPAÑA VIVIR AL MAXIMO NOS UNE | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Janeth Duque | ABXEDA | 2024-04-03 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-08 | Juliet Garcés | AJUSTAR VIDEO ABXEDA PARA PRODUCTO FINAL | Videos Campañas (Comercial video) | 2024-04-05 | 2008-04-24 | AJUSTAR VIDEO ABXEDA A PRODUCTO FINAL | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-05 | 2024-04-08 15:45:02
PRO_097 | ABXEDA - VIDEO CONCEPTO DE CAMPAÑA VIVIR AL MAXIMO NOS UNE | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Janeth Duque | ABXEDA | 2024-04-03 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-08 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO MAIL A VIDEO ABXEDA | Push Mailing & SMS | 2024-04-05 | 2005-04-24 | TEXTO MAIL A VIDEO ABXEDA PARA LOS MÉDICOS | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-05 | 2024-04-05 22:34:43
PRO_097 | ABXEDA - VIDEO CONCEPTO DE CAMPAÑA VIVIR AL MAXIMO NOS UNE | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Janeth Duque | ABXEDA | 2024-04-03 | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-08 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL VIDEO ABXEDA | Push Mailing & SMS | 2024-04-08 | 2008-04-24 | DISEÑAR MAIL VIDEO ABXEDA | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-08 | 2024-04-08 17:46:34
PRO_096 | ABXEDA - AYUDA VISUAL | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Janeth Duque | ABXEDA | 2024-04-03 |  | 2024-04-12 | 2024-04-17 | Juliet Garcés | DESARROLLAR AYUDA VISUAL VIVIR AL MAXIMO NOS UNE - ABXEDA | Ayudas visuales | 2024-04-08 | 2017-04-24 | DESARROLLAR AYUDA VISUAL VIVIR AL MAXIMO NOS UNE - ABXEDA | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-08 | 2024-04-17 23:59:17
PRO_095 | TRICOVIT FORTE- E-card con capsula de audio musicalizada - Vitalidad que crece con la fuerza tópica | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Tricovit Forte | 2024-04-01 |  | 2024-04-19 | 2024-04-16 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO E-CARD | E-CARD | 2024-04-12 | 2016-04-24 | DESAROLLAR TEXTO E-CARD | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-12 23:51:52
PRO_095 | TRICOVIT FORTE- E-card con capsula de audio musicalizada - Vitalidad que crece con la fuerza tópica | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Tricovit Forte | 2024-04-01 |  | 2024-04-19 | 2024-04-16 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO E-CARD | E-CARD | 2024-04-12 | 2016-04-24 | DESAROLLAR TEXTOS CÁPSULA DE AUDIO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-12 23:52:40
PRO_095 | TRICOVIT FORTE- E-card con capsula de audio musicalizada - Vitalidad que crece con la fuerza tópica | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Tricovit Forte | 2024-04-01 |  | 2024-04-19 | 2024-04-16 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO E-CARD | E-CARD | 2024-04-12 | 2016-04-24 | DISEÑAR E-CARD TRICOVIT FORTE Vitalidad que crece con la fuerza tópica | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-16 | 2024-04-16 21:21:12
PRO_094 | BLEMIL- Cápsula de video Blemil estreñimieto con mail para call to action a video | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil AE | 2024-04-01 |  | 2024-04-19 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL VIDEO BLEMIL ESTREÑIMIENTO | Push Mailing & SMS | 2024-04-15 | 2011-04-24 | DISEÑAR MAIL VIDEO BLEMIL ESTREÑIMIENTO | Mariana Benitez | 100 | 2024-04-15 | 2024-04-11 18:45:58
PRO_094 | BLEMIL- Cápsula de video Blemil estreñimieto con mail para call to action a video | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil AE | 2024-04-01 |  | 2024-04-19 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | GUIÓN DE VIDEO | Video cápsulas (Video reel) | 2024-04-12 | 2008-04-24 | RESUMIR GUIÓN DE VIDEO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-08 22:20:54
PRO_094 | BLEMIL- Cápsula de video Blemil estreñimieto con mail para call to action a video | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil AE | 2024-04-01 |  | 2024-04-19 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | DISEÑAR VIDEO BLEMIL ESTREÑIMIENTO | Video cápsulas (Video reel) | 2024-04-08 | 2011-04-24 | DISEÑAR VIDEO BLEMIL ESTREÑIMIENTO | Mariana Benitez | 100 | 2024-04-15 | 2024-04-11 18:44:06
PRO_094 | BLEMIL- Cápsula de video Blemil estreñimieto con mail para call to action a video | 0 | SUIPHAR COLOMBIA | Colombia | Sebastian Aristizabal | Blemil AE | 2024-04-01 |  | 2024-04-19 | 2024-04-11 | Juliet Garcés | DESARROLLAR MAIL CALL TO ACTION A VIDEO | Push Mailing & SMS | 2024-04-12 | 2008-04-24 | DESARROLLAR MAIL CALL TO ACTION A VIDEO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-08 22:23:23
PRO_093 | BELLAFACE Postal 2 para Álbum Ser + Bell@ | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-04-01 |  | 2024-04-19 | 2024-04-15 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO POSTAL 2 ALBUM SER MAS BELLA | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-04-09 | 2011-04-24 | DESARROLLAR TEXTO POSTAL 2 ALBUM SER MAS BELLA | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-11 22:17:36
PRO_093 | BELLAFACE Postal 2 para Álbum Ser + Bell@ | 4900237862 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | BELLAFACE | 2024-04-01 |  | 2024-04-19 | 2024-04-15 | Juliet Garcés | DISEÑAR POSTAL 2 ALBUM SER MAS BELLA | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-04-15 | 2015-04-24 | DISEÑAR POSTAL 2 ALBUM SER MAS BELLA | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-15 22:51:19
PRO_092 | NUEVID - En modo D BELLEZA / DÍAS RADIANTES / triptico carta impreso y digital | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | Juliet Garcés | DISEÑAR TRÍPTICO BLOQUE BELLEZA | Tríptico impreso | 2024-04-22 | 2030-04-24 | CORREGIR TRIPTICO Y VERSION DIGITAL FLIPBOOK | angelica velasquez | 100 | 2024-04-29 | 2024-04-30 19:30:19
PRO_092 | NUEVID - En modo D BELLEZA / DÍAS RADIANTES / triptico carta impreso y digital | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO TRIPTICO | Tríptico impreso | 2024-04-18 | 2018-04-24 | DESARROLLAR TEXTOS PARA TRIPTICO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-18 | 2024-04-18 23:28:17
PRO_092 | NUEVID - En modo D BELLEZA / DÍAS RADIANTES / triptico carta impreso y digital | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | NUEVID | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | Juliet Garcés | DISEÑAR TRÍPTICO BLOQUE BELLEZA | Tríptico impreso | 2024-04-22 | 2030-04-24 | DISEÑAR TRÍPTICO BLOQUE BELLEZA | Mariana Benitez | 100 | 2024-04-22 | 2024-04-21 22:06:44
PRO_091 | EF- Aplicativo digital usuarias - QUE TANTO ConoSex | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | EF - PROGRAMA EDUCANDO AL FUTURO | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-05-23 | Juliet Garcés | Diseñar aplicativo ajustado a branding | Aplicativos digitales educativas | 2024-04-22 | 2023-05-24 | Diseñar aplicativo para spectra | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-22 | 2024-04-22 19:58:53
PRO_091 | EF- Aplicativo digital usuarias - QUE TANTO ConoSex | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | EF - PROGRAMA EDUCANDO AL FUTURO | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-05-23 | Juliet Garcés | Diseñar aplicativo ajustado a branding | Aplicativos digitales educativas | 2024-04-22 | 2023-05-24 | FINALZIAR APLICATIVO QUE TANTO CONOSEX | Daniel Amado | 100 | 2024-05-24 | 2024-05-23 20:38:54
PRO_091 | EF- Aplicativo digital usuarias - QUE TANTO ConoSex | 0 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | EF - PROGRAMA EDUCANDO AL FUTURO | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-05-23 | Juliet Garcés | DESARROLLAR TEXTO OBJETIVO PROGRAMA | Aplicativos digitales educativas | 2024-04-09 | 2008-04-24 | DESARROLLAR TEXTO OBJETIVO DEL APLICATIVO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-08 21:38:12
PRO_090 | ESTEINE/SEGUFEM/ MAIL WOMENTS corazón 5 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-12 | 2024-05-24 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL 5 CORAZÓN | Push Mailing & SMS | 2024-04-12 | 2023-05-24 | DISEÑAR MAIL 5 CORAZÓN | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-15 20:18:32
PRO_090 | ESTEINE/SEGUFEM/ MAIL WOMENTS corazón 5 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-12 | 2024-05-24 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL 5 CORAZÓN | Push Mailing & SMS | 2024-04-12 | 2023-05-24 | Finalizar mail 5 WOMENTS CORAZON | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-23 | 2024-05-23 20:30:05
PRO_090 | ESTEINE/SEGUFEM/ MAIL WOMENTS corazón 5 | 4900237316 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-12 | 2024-05-24 | Juliet Garcés | DESARROLLAR Mail 5 WOMENTS CORAZON | Push Mailing & SMS | 2024-04-09 | 2011-04-24 | DESARROLLAR Mail 5 WOMENTS CORAZON | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-11 21:00:56
PRO_089 | ESTEINE/SEGUFEM / Periódico WOMENTS 3 / Dia internacional del autocuidado 24 de julio | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-05-23 | Juliet Garcés | DISEÑAR PERIÓDICO 3 | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-04-18 | 2023-05-24 | DISEÑAR PERIÓDICO 3 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-18 | 2024-04-19 18:12:17
PRO_089 | ESTEINE/SEGUFEM / Periódico WOMENTS 3 / Dia internacional del autocuidado 24 de julio | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-05-23 | Juliet Garcés | DISEÑAR PERIÓDICO 3 | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-04-18 | 2023-05-24 | Finalizar Periodico 3 - DIA AUTOCUIDADO 24 DE JULIO | Laura Obregoso | 100 | 2024-05-23 | 2024-05-23 19:00:02
PRO_089 | ESTEINE/SEGUFEM / Periódico WOMENTS 3 / Dia internacional del autocuidado 24 de julio | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-05-23 | Juliet Garcés | DISEÑAR PERIÓDICO 3 | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-04-18 | 2023-05-24 | Flipbook | Daniel Amado | 100 | 2024-05-23 | 2024-05-23 21:16:14
PRO_089 | ESTEINE/SEGUFEM / Periódico WOMENTS 3 / Dia internacional del autocuidado 24 de julio | 4900237312 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | ESTEINE/SEGUFEM | 2024-04-01 | 100 | 2024-04-19 | 2024-05-23 | Juliet Garcés | DESARROLLAR PERIÓDICO 3 DIA AUTOCUIDADO | PERIODICO TABLOIDE IMPRESO | 2024-04-09 | 2016-04-24 | DESARROLLAR PERIÓDICO 3 DIA AUTOCUIDADO | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-16 22:18:02
PRO_088 | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX / Emailing # 4 Sexualidad y TIPS ÍNTIMOS | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-04-01 |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Juliet Garcés | DESARROLLAR MAIL 4 | Push Mailing & SMS | 2024-04-09 | 2010-04-24 | DESARROLLAR MAIL 4 Sexualidad y TIPS ÍNTIMOS | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-10 23:50:57
PRO_088 | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX / Emailing # 4 Sexualidad y TIPS ÍNTIMOS | 4900237311 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT/GYNCLOX /FLUCIFEM/CLUVAX | 2024-04-01 |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL 4 SEXUALIDAD | Push Mailing & SMS | 2024-04-12 | 2012-04-24 | DISEÑAR MAIL 4 SEXUALIDAD | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-12 23:16:32
PRO_087 | VAGICORT / POSTAL # 4 OBRA MAESTRA VAGICORT LA SINFONÍA DE LA INTIMIDAD MOZART | 4900237320 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT | 2024-04-01 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | Juliet Garcés | DESARROLLAR POSTAL MOZART | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-04-09 | 2010-04-24 | DESARROLLAR POSTAL MOZART | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-10 21:47:18
PRO_087 | VAGICORT / POSTAL # 4 OBRA MAESTRA VAGICORT LA SINFONÍA DE LA INTIMIDAD MOZART | 4900237320 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | VAGICORT | 2024-04-01 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | Juliet Garcés | DISEÑAR POSTAL MOZART | POSTAL IMPRESA 4X4 | 2024-04-08 | 2015-04-24 | DISEÑAR POSTAL 4 MOZART | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-15 | 2024-04-15 22:45:39
PRO_086 | YAX/YAXIBELLE / EMAILING # 4 La Arquitectura Hormonal y las emociones en el SPM | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-04-01 |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Juliet Garcés | DESARROLLAR MAIL 4 | Push Mailing & SMS | 2024-04-09 | 2010-04-24 | DESARROLLAR MAIL 4 | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-10 17:52:52
PRO_086 | YAX/YAXIBELLE / EMAILING # 4 La Arquitectura Hormonal y las emociones en el SPM | 4900237310 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Marcela Cristiano | YAX/YAXIBELLE | 2024-04-01 |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Juliet Garcés | DISEÑAR MAIL 4 | Push Mailing & SMS | 2024-04-12 | 2012-04-24 | DISEÑAR MAIL 4 | Laura Obregoso | 100 | 2024-04-12 | 2024-04-12 23:24:15