## Reporte Tráfico
Código | Proyecto | Orden de compra | Cliente | País | Gerente | Marca | Fecha inicio proyecto | % Avance del proyecto | Fecha estimada entrega proyecto | Fecha finalización del proyecto | Comercial | Actividad | Producto | Fecha estimada entrega actividad | Fecha finalización actividad | Subactividad | Colaborador | % Avance | Fecha estimada entrega subactividad | Fecha finalización subactividad
PRO_134 | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Prevención de la insuficiencia venosa crónica | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | LACORYL | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Prevención de la insuficiencia venosa crónica | mailing - videoclip incrustado de 30 seg | 2024-05-03 | 0000-00-00 | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Prevención de la insuficiencia venosa crónica | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_133 | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg-"Mejoría de los signos y síntomas de hemorroides | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | LACORYL | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- "Mejoría de los signos y síntomas de hemorroides | mailing - videoclip incrustado de 30 seg | 2024-05-03 | 0000-00-00 | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- "Mejoría de los signos y síntomas de hemorroides | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_132 | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Rápido alivio de los signos y síntomas de la mi | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | LACORYL | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Rápido alivio de los signos y síntomas de la mi | mailing - videoclip incrustado de 30 seg | 2024-05-03 | 0000-00-00 | LACORYL mailing con videoclip incrustado de 30 seg- Rápido alivio de los signos y síntomas de la mi | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_131 | VALNOC - Brochure digital para médicos y pacientes | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | VALNOC | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | VALNOC - Brochure digital para médicos y pacientes | BROCHURE | 2024-05-03 | 0000-00-00 | VALNOC - Brochure digital para médicos y pacientes | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_130 | VALNOC - VIDEO - En la noche abraza los beneficios de eszopiclona y conquista tu día / capsula 40 s | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | VALNOC | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | VALNOC - VIDEO - En la noche abraza los beneficios de eszopiclona y conquista tu día / capsula 40 s | Video Capsula (40 sg) | 2024-05-03 | 0000-00-00 | VALNOC - VIDEO - En la noche abraza los beneficios de eszopiclona y conquista tu día / capsula 40 s | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_129 | VALNOC - MAIL CON NOTA DE VOZ / De acuerdo con un estudio realizado entre 5474 sujetos mayores de 18 | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | VALNOC | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | VALNOC - MAIL CON NOTA DE VOZ / De acuerdo con un estudio realizado entre 5474 sujetos mayores de 18 | Mailing con nota de voz | 2024-05-03 | 0000-00-00 | VALNOC - MAIL CON NOTA DE VOZ / De acuerdo con un estudio realizado entre 5474 sujetos mayores de 18 | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_128 | DISGRASIL - 5 DIPTICO PACIENTES La pregunta difícil: ¿por qué quiero perder peso? | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 5 DIPTICO PACIENTES La pregunta difícil: ¿por qué quiero perder peso? | Díptico digital | 2024-05-03 | 0000-00-00 | DISGRASIL - 5 DIPTICO PACIENTES La pregunta difícil: ¿por qué quiero perder peso? | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_127 | DISGRASIL - 4 DIPTICO PACIENTES Ma alla de los kilos | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 4 DIPTICO PACIENTES Ma alla de los kilos | Díptico digital | 2024-05-03 | 0000-00-00 | DISGRASIL - 4 DIPTICO PACIENTES Ma alla de los kilos | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_126 | DISGRASIL - 3 DIPTICO PACIENTES Hambre emocional: ¿por qué la tengo?, ¿cómo la identifico? | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 3 DIPTICO PACIENTES Hambre emocional: ¿por qué la tengo?, ¿cómo la identifico? | Díptico digital | 2024-05-03 | 0000-00-00 | DISGRASIL - 3 DIPTICO PACIENTES Hambre emocional: ¿por qué la tengo?, ¿cómo la identifico? | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_125 | DISGRASIL - 2 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Abordaje clínico y claves del tratamiento farmacológico del so | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 2 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Abordaje clínico y claves del tratamiento farmacológico del so | Díptico digital | 2024-05-03 | 0000-00-00 | DISGRASIL - 2 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Abordaje clínico y claves del tratamiento farmacológico del so | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_124 | DISGRASIL - 1 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Rehabilitación en el paciente con obesidad y prevención de rec | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | DISGRASIL | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | DISGRASIL - 1 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Rehabilitación en el paciente con obesidad y prevención de rec | Díptico digital | 2024-05-03 | 0000-00-00 | DISGRASIL - 1 DIPTICO MEDICOS DIGITAL Rehabilitación en el paciente con obesidad y prevención de rec | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_123 | SYNTHROID - 11- La elección de brindar un tratamiento innovador y de calidad / Marcela, 40 años/Mai | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | SYNTHROID - 11- La elección de brindar un tratamiento innovador y de calidad / Marcela, 40 años/Mai | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 0000-00-00 | SYNTHROID - 11- La elección de brindar un tratamiento innovador y de calidad / Marcela, 40 años/Mai | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_122 | SYNTHROID 10 - La elección de tomar la mejor decisión para su paciente / Andrea, 38 años/Mail para c | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | SYNTHROID 10 - La elección de tomar la mejor decisión para su paciente / Andrea, 38 años/Mail para c | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 0000-00-00 | SYNTHROID 10 - La elección de tomar la mejor decisión para su paciente / Andrea, 38 años/Mail para c | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_121 | SYNTHROID - 9. La elección de mejorar la calidad de vida / Natalia, 27 años / Mail para call to acti | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | SYNTHROID - 9. La elección de mejorar la calidad de vida / Natalia, 27 años / Mail para call to acti | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 0000-00-00 | SYNTHROID - 9. La elección de mejorar la calidad de vida / Natalia, 27 años / Mail para call to acti | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_120 | SYNTHROID / 8. La elección de garantizar una mejor adherencia al tratamiento / Teresa, 56 años / Ma | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | SYNTHROID / 8. La elección de garantizar una mejor adherencia al tratamiento / Teresa, 56 años / Ma | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 0000-00-00 | SYNTHROID / 8. La elección de garantizar una mejor adherencia al tratamiento / Teresa, 56 años / Ma | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_119 | SYNTHROID / 7. La elección de retomar el control de la vida / Viviana, 32 años/ Mail para call to ac | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | SYNTHROID / 7. La elección de retomar el control de la vida / Viviana, 32 años/ Mail para call to ac | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 0000-00-00 | SYNTHROID / 7. La elección de retomar el control de la vida / Viviana, 32 años/ Mail para call to ac | Lina Gonzalez | 0 | 2024-04-26 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_118 | SYNTHROID 6. La elección de precisión en la dosis / Daniela, 30 años / Mail para call to action con | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | SYNTHROID 6. La elección de precisión en la dosis / Daniela, 30 años / Mail para call to action con | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 0000-00-00 | SYNTHROID 6. La elección de precisión en la dosis / Daniela, 30 años / Mail para call to action con | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_117 | SYNTHROID 5. La elección de lograr las metas de TSH / Melisa, 26 años / Mail para call to action con | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | SYNTHROID 5. La elección de lograr las metas de TSH / Melisa, 26 años / Mail para call to action con | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-04-29 | 0000-00-00 | SYNTHROID 5. La elección de lograr las metas de TSH / Melisa, 26 años / Mail para call to action con | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_116 | SYNTHROID - 4. La elección de mantener el control por más tiempo / Valentina, 19 años /Mail para cal | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | SYNTHROID - 4. La elección de mantener el control por más tiempo / Valentina, 19 años /Mail para cal | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 0000-00-00 | SYNTHROID - 4. La elección de mantener el control por más tiempo / Valentina, 19 años /Mail para cal | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_115 | SYNTHROID 3. La elección de usar un tratamiento pionero y confiable / Emilia, 10 años,/Mail para ca | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | SYNTHROID 3. La elección de usar un tratamiento pionero y confiable / Emilia, 10 años,/Mail para ca | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 0000-00-00 | SYNTHROID 3. La elección de usar un tratamiento pionero y confiable / Emilia, 10 años,/Mail para ca | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_114 | SYNTHROID 2. La elección de un tratamiento individualizado / Elena, 35 años / Mail para call to acti | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | SYNTHROID 2. La elección de un tratamiento individualizado / Elena, 35 años / Mail para call to acti | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 0000-00-00 | SYNTHROID 2. La elección de un tratamiento individualizado / Elena, 35 años / Mail para call to acti | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_113 | SYNTHROID-1- La elección de brindar bienestar / Vicky, 42 años /Mail para call to action con clip de | 4900238400 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Beatriz Gomez | SYNTHROID | 2024-04-29 | 0 | 2024-05-22 | 0000-00-00 | Juliet Garcés | SYNTHROID-1- La elección de brindar bienestar / Vicky, 42 años /Mail para call to action con clip de | Video Capsula (Video reel 15 seg) | 2024-05-03 | 0000-00-00 | SYNTHROID-1- La elección de brindar bienestar / Vicky, 42 años /Mail para call to action con clip de | Lina Gonzalez | 0 | 2024-05-03 | 0000-00-00 00:00:00
PRO_112 | GYNORELLE - VIVE INTENSAMENTE /TRISTEZA- Triptico media carta | 4900237865 | ABBOTT COLOMBIA | Colombia | Luisa Romero | GYNORELLE | 2024-04-29 | 100 | 2024-05-10 | 2024-04-29 | Juliet Garcés | GYNORELLE / PARA MEDICOS TEMÁTICA EDUCATIVA PARA IDENTIFICAR EMOCIONES | Tríptico impreso | 2024-04-30 | 2029-04-24 | GYNORELLE / PARA MEDICOS TEMÁTICA EDUCATIVA PARA IDENTIFICAR EMOCIONES | Lina Gonzalez | 100 | 2024-04-30 | 2024-04-29 23:20:18